от 15 февраля 2023 года № 188

О внесении изменений в постановление администрации

Пугачевского муниципального района Саратовской области

от 5 декабря 2019 года № 1410

В соответствии Уставом Пугачевского муниципального района администрация Пугачевского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в постановление администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области от 5 декабря 2019 года № 1410 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пугачевского муниципального района и муниципального образования города Пугачева» следующие изменения:

в приложении:

пункт 5.4. дополнить абзацем следующего содержания:

«К отчету в обязательном порядке прилагается пояснительная записка, содержащая информацию:

об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период;

об эффективности использования финансовых средств за отчетный период;

о выполнении программных мероприятий, предусмотренных на данный период реализации муниципальной программы;

о причинах невыполнения (при наличии) и не своевременного выполнения мероприятий и мерах, принимаемых по устранению выявленных отклонений при реализации муниципальной программы;

предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и иных способов достижения программных целей либо о прекращении дальнейшей реализации муниципальной программы.»;

приложение № 8 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Пугачевского муниципального района и муниципального образования города Пугачева изложить в редакции согласно приложению.

2.Отделу информации, анализа и общественных отношений администрации Пугачевского муниципального района опубликовать настоящее постановление, разместив его на официальном сайте администрации Пугачевского муниципального района в информационно-коммуникационной сети Интернет и в газете «Деловой вестник Пугачевского муниципального района».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.

Глава Пугачевского

муниципального района                                                                               А.В.Янин

Приложение к постановлению

администрации Пугачевского муниципального района

Саратовской области

от 15 февраля 2023 года № 188

«Приложение № 8 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Пугачевского муниципального района и муниципального образования города Пугачева»

Методика

оценки эффективности реализации муниципальных программ, действующих на территории Пугачевского муниципального района и муниципального образования города Пугачева

1.Общие положения

1.1.Настоящая Методика оценки эффективности реализации муниципальных программ (далее - Методика) разработана в целях проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Пугачевского муниципального района и муниципального образования города Пугачева (далее - муниципальная программа).

2.Порядок проведения оценки эффективности

2.1.По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации.

Ежегодно ответственные исполнители муниципальной программы подготавливают и до 15 февраля каждого года представляют в Отдел годовой отчет о реализации муниципальной программы, на бумажном носителе, согласно приложениям № 5 и № 7 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Пугачевского муниципального района и муниципального образования города Пугачева.

К отчету в обязательном порядке прилагается пояснительная записка, содержащая информацию:

об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период;

об эффективности использования финансовых средств за отчетный период;

о выполнении программных мероприятий, предусмотренных на данный период реализации муниципальной программы;

о причинах невыполнения (при наличии) и не своевременного выполнения мероприятий и мерах, принимаемых по устранению выявленных отклонений при реализации муниципальной программы;

предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и иных способов достижения программных целей либо о прекращении дальнейшей реализации муниципальной программы.

2.2.Отдел экономического развития, промышленности и торговли администрации Пугачевского муниципального района производит оценку эффективности реализации муниципальной программы, согласно утвержденной Методике.

2.3.Для оценки эффективности муниципальной программы (подпрограммы) используются следующие критерии:

степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов);

степень реализации основных мероприятий, мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - степень реализации мероприятий);

степень соответствия запланированному уровню расходов бюджета муниципального образования г.Пугачев или Пугачевского муниципального района;

эффективность использования средств бюджета муниципального образования г.Пугачев или Пугачевского муниципального района.

2.4.Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в следующей последовательности:

1) оценивается степень достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора) муниципальной программы и ее подпрограмм по следующим формулам:

Для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией которых является рост значений:

СПi= Пфакт/Пплан*100%;

Для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией которых является снижение значений:

СПi= Пплан/Пфакт*100%,

где:

СПi - степень достижения i –го целевого показателя (индикатора),

Пфакт - фактическое значение i –го целевого показателя (индикатора), достигнутое на конец отчетного финансового года, по данным годового отчета ответственного исполнителя;

Пплан - плановое значение i-го целевого показателя (индикатора).

При превышении фактического значения целевого показателя (индикатора) в отчетном периоде над плановым значением, степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора) принимается равной 1.

2) оценивается степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) в целом по следующей формуле:

СПмп = (СП1+СП2+СП3+…+СПi)/n,

где:

СПмп - степень достижения целевых показателей (индикаторов) в целом по муниципальной программе (подпрограмме);

СП1, СП2, СП3, СПi - степень достижения планового значения i-го целевого показателя (индикатора);

N - количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы).

3) оценивается степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

СМмп= Мв/М,

где:

СМмп - степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Мв – фактически достигнутое количество плановых значений;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Мероприятие, непосредственный результат которого оценивается на основании количественных значений, считается выполненным, если фактически достигнутое значение непосредственного результата соответствует плановому. В случае если для оценки непосредственного результата используется несколько показателей количественной оценки, мероприятие считается выполненным, если фактически достигнутое значение непосредственного результата каждого из них соответствует плановому.

Мероприятие, которое должно быть выполнено к определенному сроку, считается выполненным, если соблюден установленный срок. В иных случаях оценка выполнения мероприятий проводится экспертным путем.

4) Оценивается степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

СРмп = Рфакт/Рплан,

где:

СРмп - степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы);

Рфакт - фактические расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году по данным годового отчета ответственного исполнителя;

Рплан - плановые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году.

Под плановыми расходами на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году понимаются объемы бюджетных ассигнован, предусмотренные на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в решении о бюджете муниципального образования города Пугачев или Пугачевского муниципального района на соответствующий год по состоянию на 31декабря.

В случае если средства на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) не предусмотрены (отражаются в других муниципальных программах (подпрограммах)), степень соответствия запланированном уровню расходов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) принимается равной 1.

5) Оценивается эффективность использования средств бюджета муниципального образования г. Пугачев или Пугачевского муниципального района на реализацию мероприятии муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

ЭБС = СМмп/СРмп,

где:

ЭБС - эффективность использования средств бюджета муниципального образования города Пугачев или Пугачевского муниципального района на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

СМмп - степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

СРмп - степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы.

6) Оценивается эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

Эмп = СПмп*ЭБС,

где:

Эмп - эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы);

СПмп - степень достижения целевых показателей (индикаторов) в целом по муниципальной программе (подпрограмме);

ЭБС - эффективность использования средств бюджета муниципального образования г. Пугачев или Пугачевского муниципального района на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

Муниципальная программа признается высокоэффективной, если значение Эмп более 1;

муниципальная программа признается эффективной, если значение Эмп выше 0,75, но не более 1 включительно;

муниципальная программа признается низкоэффективной, если значение Эмп выше 0,45, но не более 0,75 включительно;

муниципальная программа признается неэффективной, если значение Эмп не более 0,45 включительно.

_______________