от 14 июня 2023 года № 648

**О внесении изменений в постановление администрации**

**Пугачевского муниципального района Саратовской области**

**от 15 декабря 2022 года № 1469**

 В соответствии с Уставом Пугачевского муниципального района администрация Пугачевского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в постановление администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области от 15 декабря 2022 года № 1469 «Об утверждении муниципальной программы «Организация и реализация мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2023-2025 годы» следующие изменения:

в приложении:

в паспорте муниципальной программы:

в позиции «Целевые индикаторы и показатели программы»:

строку «количество обустроенных скейт-парков» исключить;

строку «количество объектов газопроводов, газового оборудования и систем газоснабжения, для технического обслуживания» изложить в следующей редакции:

«количество объектов газопроводов, газового оборудования и систем газоснабжения, для технического обслуживания и ремонта»;

позицию «Финансовое обеспечение программы» изложить в следующей редакции:

«общий объем финансового обеспечения программы на 2023-2025 годы составляет – 67790,0 тыс.руб., в том числе: бюджет муниципального образования города Пугачева – 67790,0 тыс.руб., из них, 2023 год всего – 28070,0 тыс.руб., в том числе: бюджет муниципального образования города Пугачева – 28070,0 тыс.руб., 2024 год – 19860,0 тыс.руб. - бюджет муниципального образования города Пугачева, 2025 год – 19860,0 тыс.руб.- бюджет муниципального образования города Пугачева»;

в приложении № 2 к муниципальной программе «Организация и реализация мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2023-2025 годы»:

в паспорте подпрограммы №2:

позицию «Задачи подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 «техническое обслуживание и ремонт газопроводов, газового оборудования и систем газоснабжения, не имеющих собственников в муниципальном образовании города Пугачева;»

позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 «количество объектов газопроводов, газового оборудования и систем газоснабжения для технического обслуживания и ремонта;»;

позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«общий объем финансового обеспечения подпрограммы №2 на 2023 -2025 годы из бюджета муниципального образования города Пугачева составляет –143,1 тыс. руб., в том числе в 2023 году – 143,1 тыс.руб., 2024 год – 0 тыс.руб., 2025 год – 0 тыс.руб.»;

в разделе 2 «2.Цели и задачи подпрограммы №2, целевые показатели (индикаторы), описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации подпрограммы №2»:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Задача подпрограммы №2 - техническое обслуживание и ремонт газопроводов, газового оборудования и систем газоснабжения, не имеющих собственников в муниципальном образовании города Пугачева.»;

в приложении № 3 к муниципальной программе «Организация и реализация мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2023-2025 годы»:

в паспорте подпрограммы №3:

позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«общий объем финансирования подпрограммы №3 на 2023-2025 годы из бюджета муниципального образования города Пугачева – составляет 9958,3 тыс.руб., в том числе в 2023 году – 3958,3 тыс.руб., 2024 год - 3000,0 тыс.руб., 2025 год – 3000,0 тыс.руб.»;

в приложении № 5 к муниципальной программе «Организация и реализация мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2023-2025 годы»:

в паспорте подпрограммы №5:

в позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» строку «количество обустроенных скейт-парков» исключить;

позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«общий объем финансирования подпрограммы №5 на 2023-2025 год составляет всего 55738,6 тыс.руб., в том числе: бюджет муниципального образования города Пугачева – 55738,6 тыс.руб., из них 2023 год всего – 22018,6 тыс.руб., в том числе: бюджет муниципального образования города Пугачева –22018,6 руб., 2024 год – 16860,0 тыс.руб. бюджет муниципального образования города Пугачева, 2025 год – 16860,0 тыс.руб. - бюджет муниципального образования города Пугачева»;

в приложении № 6 к муниципальной программе «Организация и реализация мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2023-2025 годы»:

в паспорте подпрограммы №6:

позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«общий объем финансового обеспечения подпрограммы №6 на 2023 -2025 годы из бюджета муниципального образования города Пугачева составляет – 600,0 тыс. руб., в том числе в 2023 году – 600,0 тыс.руб., 2024 год – 0 тыс.руб., 2025 год – 0 тыс.руб.»;

приложение № 7 к муниципальной программе «Организация и реализация мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2023-2025 годы» изложить в редакции согласно приложению № 1;

приложение № 8 к муниципальной программе «Организация и реализация мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2023-2025 годы» изложить в редакции согласно приложению № 2;

приложение № 9 к муниципальной программе «Организация и реализация мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2023-2025 годы» изложить в редакции согласно приложению № 3.

2.Отделу информации, анализа и общественных отношений администрации Пугачевского муниципального района опубликовать настоящее постановление, разместив его на официальном сайте администрации Пугачевского муниципального района в информационно – коммуникационной сети Интернет и в газете «Деловой вестник Пугачевского муниципального района».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Глава Пугачевского**

**муниципального района А.В.Янин**

Приложение № 1 к постановлению

администрации Пугачевского

муниципального района

Саратовской области

от 14 июня 2023 года № 648

«Приложение № 7 к муниципальной программе

«Организация и реализация мероприятий в сфере

жилищно-коммунального хозяйства на территории

муниципального образования города Пугачева

Саратовской области на 2023-2025 годы»

**Сведения**

**о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Организация и реализация мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2023-2025 годы» и их значениях**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значение показателя |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **Подпрограмма №1 «**[**Организация**](file:///M%3A%5C%D1%8F%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%5C%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0.doc#sub_1300) **и реализация мероприятий по водопотреблению и водоотведению на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2023-2025 годы»** |
| Цель: обеспечение бесперебойного функционирования системы водопотребления и водоотведения в жилищном фонде муниципального образования города Пугачева |
| Задачи: организация и реализация мероприятий по водопотреблению и водоотведению в жилищном фонде муниципального образования города Пугачева |
| 1. | количество объектов водопроводных и канализационных сетей в городе Пугачеве, подлежащих техническому обслуживанию | шт. | 18 | 19 | 19 | - | - |
| **Подпрограмма №2 «Организация и реализация мероприятий по газоснабжению на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2023-2025 годы»** |
| Цель: обеспечение бесперебойного функционирования системы газоснабжения в жилищном фонде муниципального образования города Пугачева |
| Задача: техническое обслуживание и ремонт газопроводов, газового оборудования и систем газоснабжения не имеющих собственников в муниципальном образовании города Пугачева |
| 2. | количество объектов газопроводов, газового оборудования и систем газоснабжения для технического обслуживания и ремонта | шт. | 2 | 2 | 3 | - | - |
| **Подпрограмма №3 «Экологическое оздоровление муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2023-2025 годы»** |
| Цель: улучшение качества окружающей среды муниципального образования города Пугачева |
| Задачи: создание благоприятных условий проживания для населения муниципального образования города Пугачева |
| 3. | количество проведенных массовых экологических акций с привлечением населения муниципального образования города Пугачева | шт. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4. | количество ликвидированных несанкционированных свалок  | шт. | 150 | 229 | 150 | 283 | 283 |
| 5. | объем ликвидированных древесно-растительных остатков с улиц г.Пугачева | тыс.куб.м | 50 | 95 | 204 | 100 | 100 |
| 6. | количество приобретенных и высаженных саженцев | шт. | 0 | 0 | 100 | - | - |
| **Подпрограмма №4 «Благоустройство и текущее содержание кладбищ, расположенных на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2023-2025 годы»** |
| Цель: улучшение санитарно- эпидемиологического состояния территорий кладбищ муниципального образования города Пугачева |
| Задачи: проведение работ по санитарной очистке и благоустройству кладбищ с соблюдением санитарно-эпидемиологических и экологических норм |
| 7. | площадь очистки от мусора территории кладбищ | га | 47,82 | 47,82 | 47,82 | 47,82 | 47,82 |
| **Подпрограмма №5 «Организация и реализация мероприятий по благоустройству территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2023-2025 годы»** |
| Цель: повышение уровня комфортности проживания на территории муниципального образования города Пугачева; |
| Задачи: обеспечение роста благоустроенности городских территорий в муниципальном образовании города Пугачева; |
| 8. | площадь покоса травы | соток | 579 | 2531 | 1181 | 1904 | 1904 |
| 9. | количество отремонтированных фонарей уличного освещения | шт. | 350 | 350 | 500 | - | - |
| 10. | количество установленных светильников | шт. | 22 | 20 | 20 | - | - |
| 11. | количество обустроенных контейнерных площадок | шт. | 1 | 10 | 14 | 14 | 14 |
| 12. | количество приобретенных контейнеров | шт. | - | 29 | 38 | 31 | 31 |
| 13. | количество обустроенных памятников | шт. | 0 | 0 | 1 | - | - |
| 14. | изготовление проектной документации по объекту | ед. | 0 | 0 | 1 | - | - |
| **Подпрограмма №6 «Организация и реализация мероприятий по обращению с животными без владельцев на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2023-2025 годы»** |
| Цель: обеспечение безопасности жизни населения на территории муниципального образования города Пугачева |
| Задачи: регулирование численности животных без владельцев на территории муниципального образования города Пугачева |
| 15. | численность животных без владельцев, подлежащих отлову и содержанию на территории муниципального образования города Пугачева | шт. | 80 | 100 | 106 | - | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 2 к постановлению

администрации Пугачевского

муниципального района

Саратовской области

 от 14 июня 2023 года № 648

«Приложение № 8 к муниципальной программе

«Организация и реализация мероприятий в сфере

жилищно-коммунального хозяйства на территории

муниципального образования города Пугачева

Саратовской области на 2023-2025 годы»

**Перечень**

**основных мероприятий муниципальной программы «Организация и реализация мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области**

**на 2023-2025 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок вы-полнения (квартал, год) | Источники фи-нансирования | Объемы финансирования, тыс.руб. | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| Всего | 2023 | 2024 | 2025 |
| **Подпрограмма №1 «**[**Организация**](file:///M%3A%5C%D1%8F%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%5C%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0.doc#sub_1300) **и реализация мероприятий по водопотреблению и водоотведению на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2023-2025 годы»** |
| Цель: обеспечение бесперебойного функционирования системы водопотребления и водоотведения в жилищном фонде муниципального образования города Пугачева |
| Задачи: организация и реализация мероприятий по водопотреблению и водоотведению в жилищном фонде муниципального образования города Пугачева |
| 1. | Техническое обслуживание водопроводных и канализационных сетей в муниципальном образовании город Пугачева, признанных бесхозяйными | 2023год | МБ | 600,0 | 600,0 | - | - | филиал государственного унитарного предприятия Саратовской области «Облводоресурс»-«Пугачевский» (по согласованию; |
| 2. | Техническое обслуживание повысительной насосной станции по ул.Ермощенко, д. 201, 203, г. Пугачева | 2023год | МБ | 150,0 | 150,0 | - | - | филиал государственного унитарного предприятия Саратовской области «Облводоресурс»-«Пугачевский»(по согласованию); |
| 3. | Техническое обслуживание канализационной насосной станции по ул.Южная, г. Пугачева | 2023год | МБ | 200,0 | 200,0 | - | - | филиал государственного унитарного предприятия Саратовской области «Облводоресурс»-«Пугачевский»(по согласованию); |
|  | Всего по подпрограмме №1: |  |  | 950,0 | 950,0 | - | - |  |
| **Подпрограмма №2 «Организация и реализация мероприятий по газоснабжению на территории муниципального образования города Пугачева** **Саратовской области на 2023-2025 годы»** |
| Цель: обеспечение бесперебойного функционирования системы газоснабжения в жилищном фонде муниципального образования города Пугачева |
| Задача: техническое обслуживание и ремонт газопроводов, газового оборудования и систем газоснабжения, не имеющих собственников в муниципальном образовании города Пугачева |
| 1. | Техническое обслуживание газопроводов, газового оборудования и систем газоснабжения, не имеющих собственников в муниципальном образовании города Пугачева | 2023год | МБ | 24,6 | 24,6 | - | - | общество с ограниченной ответствен-ностью «Пугачевгазсервис» (по согласованию); отделение общества с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Саратов по Пугачевскому, Ивантеевскому, Краснопартизанскому и Перелюбскому районам» (по согласованию) |
| 2. | Текущий ремонт газопровода, перенос ГРПШ в жилом квартале № 191 (ул.Вокзальная) | 2023год | МБ | 118,5 | 118,5 | - | - | подрядная организация, по результатам конкурсного отбора |
|  | Всего по подпрограмме №2: |  |  | 143,1 | 143,1 | - | - |  |
| **Подпрограмма №3 «Экологическое оздоровление муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2023-2025годы»** |
| Цель: улучшение качества окружающей среды муниципального образования города Пугачева |
| Задачи: создание благоприятных условий проживания для населения муниципального образования города Пугачева |
| 1. | Ликвидация несанкционированных свалок на территории муниципального образования города Пугачева | 2023год | МБ | 3800,0 | 800,0 | 1500,0 | 1500,0 | МУП «Дорожное специализированное хозяйство города Пугачева» (по согласованию) |
| 2. | Осуществление информационного обеспечения, экологического воспитания и образования, повышение экологической культуры населения области с привлечением общественных объединений в области (проведение массовых экологических акций с привлечением населения) | 2023год |  |  |  |  |  | администрация Пугачевского муниципального района, министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области (по согласованию) |
| 3. | Ликвидация древесно-растительных остатков с улиц г.Пугачева | 2023год | МБ | 6058,3 | 3058,3 | 1500,0 | 1500,0 | МУП «Дорожное специализированное хозяйство города Пугачева» (по согласованию) |
| 4. | Приобретение саженцев | 2023год | МБ | 100,0 | 100,0 |  |  | администрация Пугачевского муниципального района |
|  | Всего по подпрограмме № 3: |  |  | 9958,3 | 3958,3 | 3000,0 | 3000,0 |  |
| **Подпрограмма №4 «Благоустройство и текущее содержание кладбищ, расположенных на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2023-2025 годы»** |
| Цель: улучшение санитарно– эпидемиологического состояния территорий кладбищ муниципального образования города Пугачева |
| Задачи: проведение работ по санитарной очистке и благоустройству кладбищ с соблюдением санитарно-эпидемиологических и экологических норм |
| 1. | Приведение территорий кладбищ в соответствие требованиям санитарно-эпидемиологических и экологических норм | 2023год | МБ | 400,0 | 400,0 |  |  | подрядная организация, по результатам конкурсного отбора |
|  | Всего по подпрограмме № 4: |  |  | 400,0 | 400,0 | - | - |  |
| **Подпрограмма №5 «Организация и реализация мероприятий по благоустройству территории муниципального образования города Пугачева** **Саратовской области на 2023-2025 годы»** |
| Цель: повышение уровня комфортности проживания на территории муниципального образования города Пугачева |
| Задача: обеспечение роста благоустроенности городских территорий в муниципальном образовании города Пугачева |
| 1. | Ремонт и обслуживание уличного освещения, приобретение ламп для уличного освещения | 2023год | МБ | 4500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | муниципальное унитарное предприятие «Дорожное специализированное хозяйство города Пугачева» (по согласованию) |
| 2. | Монтаж уличного освещения по ул.Лесозащитной от ул.Октябрьской до ул.Строителей, ул.Интернациональная от ул.Октябрьская до ул.Гоголя | 2023год | МБ | 500,0 | 500,0 | - | - | подрядная организация, по результатам конкурсного отбора |
| 3. | Оплата услуг Северного ПО филиала ПАО «Россети Волга» - «Саратовский РС» по предоставлению мест на опорах ЛЭП для размещения светильников уличного освещения | 2023год | МБ | 21,6 | 21,6 | - | - | администрация Пугачевского муниципального района |
| 4. | Опиловка деревьев, расчистка улиц и скверов от древесно-кустарниковой растительности | 2023год | МБ | 3800,0 | 800,0 | 1500,0 | 1500,0 | муниципальное унитарное предприятие «Дорожное специализированное хозяйство города Пугачева» (по согласованию) |
| МБ | 500,0 | 500,0 | - | - | подрядная организация, по результатам конкурсного отбора |
| 5. | Содержание тротуаров | 2023год | МБ | 6000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | муниципальное унитарное предприятие «Дорожное специализированное хозяйство города Пугачева» (по согласованию) |
| 6. | Устройство минерализованных полос на территории г. Пугачева | 2023год | МБ | 1600,0 | 800,0 | 400,0 | 400,0 | подрядная организация, по результатам конкурсного отбора |
| 7. | Содержание городских скверов г. Пугачева | 2023год | МБ | 20500,0 | 6500,0 | 7000,0 | 7000,0 | муниципальное унитарное предприятие «Дорожное специализированное хозяйство города Пугачева» (по согласованию) |
| 8. | Содержание фонтана | 2023год | МБ | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | муниципальное унитарное предприятие «Дорожное специализированное хозяйство города Пугачева» (по согласованию) |
| 9. | Подготовка к празднику 9 мая | 2023год | МБ | 1500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | муниципальное унитарное предприятие «Дорожное специализированное хозяйство города Пугачева» (по согласованию) |
| 10. | Подготовка к Новому году | 2023год | МБ | 2400,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | муниципальное унитарное предприятие «Дорожное специализированное хозяйство города Пугачева» (по согласованию) |
| 11. | Благоустройство памятника Чапаеву В.И. всего в том числе: | 2023год | МБ | 2889,8 | 2889,8  | - | - | подрядная организация, по результатам конкурсного отбора |
| 11.1 | Проведение работ по благоустройству памятника Чапаеву В.И. | 2023год | МБ | 2737,8 | 2737,8 | - | - | подрядная организация, по результатам конкурсного отбора |
| 11.2 | Осуществление авторского надзора и научного руководства | 2023год | МБ | 97,0 | 97,0 | - | - | подрядная организация, по результатам конкурсного отбора |
| 11.3 | Осуществление технического надзора | 2023год | МБ | 55,0 | 55,0 | - | - | подрядная организация, по результатам конкурсного отбора |
| 12. | Покос травы в жилых микрорайонах | 2023год | МБ | 1048,0 | 248,0 | 400,0 | 400,0 | подрядная организация, по результатам конкурсного отбора |
| 13. | Ремонт асфальтового покрытия парков, скверов | 2023год | МБ | 930,0 | 510,0 | 210,0 | 210,0 | муниципальное унитарное предприятие «Дорожное специализированное хозяйство города Пугачева» (по согласованию) |
| 14. | Обустройство контейнерных площадок | 2023год | МБ | 2400,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | подрядная организация, по результатам конкурсного обзора |
| 15. | Приобретение новых контейнерных баков для мусора | 2023год | МБ | 1949,2 | 749,2 | 600,0 | 600,0 | подрядная организация, по результатам конкурсного обзора |
| 16. | Содержание (ремонт) контейнерных площадок, контейнеров | 2023год | МБ | 450,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | муниципальное унитарное предприятие «Дорожное специализированное хозяйство города Пугачева» (по согласованию) |
| 17. | Отсыпка плотины р. Б.Иргиз | 2023год | МБ | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | муниципальное унитарное предприятие «Дорожное специализированное хозяйство города Пугачева» (по согласованию) |
| 18. | Обустройство и содержание ливневых сооружений и водостоков | 2023год | МБ | 3100,0 | 1700,0 | 700,0 | 700,0 | муниципальное унитарное предприятие «Дорожное специализированное хозяйство города Пугачева» (по согласованию) |
| 19. | Благоустройство памятника участникам Гражданской войны в г.Пугачеве всего в том числе: | 2023год | МБ | 750 | 750 | - | - | подрядная организация, по результатам конкурсного обзора |
| 19.1 | Подготовка научно-проектной документации | 2023год | МБ | 600,0 | 600,0 |  |  | подрядная организация, по результатам конкурсного обзора |
|  19.2 | Проведение историко-культурной экспертизы | 2023год | МБ | 150,0 | 150,0 |  |  | подрядная организация, по результатам конкурсного обзора |
|  | Всего по подпрограмме №5: |  |  | 55738,6 | 22018,6 | 16860,0 | 16860,0 |  |
| **Подпрограмма №6 «Организация и реализация мероприятий по обращению с животными без владельцев на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2023-2025 годы»** |  |  | инициа-тивные платежиграждан(прогнозно) | 137,0 | 137,0 | - | - |
| Цель: обеспечение безопасности жизни населения на территории муниципального образования города Пугачева |
| Задачи: регулирование численности животных без владельцев на территории муниципального образования города Пугачева |
| 1. | Проведение мероприятий по отлову и содержанию животных без владельцев | 2023год | МБ | 600,0 | 600,0 | - | - | организации, осуществляющие деятельность в сфере отлова, содержания животных без владельцев, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации (по согласованию) |
|  | Всего по подпрограмме №6: |  |  | 600,0 | 600,0 | - | - |  |
|  | Всего по муниципальной программе |  | Всего, в том числе | 67790,0 | 28070,0 | 19860,0 | 19860,0 |  |
| МБ | 67790,0 | 28070,0 | 19860,0 | 19860,0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Приложение № 3 к постановлению

 администрации Пугачевского

 муниципального района

 Саратовской области

 от 14 июня 2023 года № 648

«Приложение № 9 к муниципальной программе

«Организация и реализация мероприятий в сфере

жилищно-коммунального хозяйства на территории

муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2023-2025 годы»

**Распределение**

**объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы «Организация и реализация мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2023-2025 годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) | Источ-ники финан-совогообеспе-чения | Распределение объема денежных средств в период реализации программы |
| Всего | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1.«[Организация](file:///M%3A%5C%D1%8F%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%5C%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0.doc#sub_1300) и реализация мероприятий по водопотреблению и водоотведению на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2023-2025 годы» | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района, филиал государственного унитарного предприятия Саратовской области «Облводоресурс»-«Пугачевский» (по согласованию) | МБ | 950,0 | 950,0 | - | - |
| 2.«Организация и реализация мероприятий по газоснабжению на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2023-2025годы» | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района; общество с ограниченной ответственностью «Пугачевгазсервис» (по согласованию), отделение общества с ограниченной ответственностью «Газпроммежрегионгаз Саратов по Пугачевскому, Ивантеевскому, Краснопартизанскому и Перелюбскому районам» (по согласованию) | МБ | 143,1 | 143,1 | - | - |
| 3.«Экологическое оздоровление муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2023-2025 годы» | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района, муниципальное унитарное предприятие «Дорожное специализированное хозяйство города Пугачева»; министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области (по согласованию); | МБ | 9958,3 | 3958,3 | 3000,0 | 3000,0 |
| 4. «Благоустройство и текущее содержание кладбищ, расположенных на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2023-2025 годы» | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района, подрядная организация, по результатам конкурсного отбора | МБ | 400,0 | 400,0 | - | - |
| 5. «Организация и реализация мероприятий по благоустройству территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2023-2025 годы» | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района, муниципальное унитарное предприятие «Дорожное специализированное хозяйство города Пугачева» (по согласованию), подрядная организация по результатам конкурсного отбора | МБ | 55738,6 | 22018,6 | 16860,0 | 16860,0 |
| 6. «Организация и реализация мероприятий по обращению с животными без владельцев на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2023-2025 годы» | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района, организации, осуществляющие деятельность в сфере отлова, содержания животных без владельцев, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации | МБ | 600,0 | 600,0 | - | - |
| **Всего по муниципальной программе:** |  | Всего, в том числе | 67790,0 | 28070,0 | 19860,0 | 19860,0 |
| МБ | 67790,0 | 28070,0 | 19860,0 | 19860,0 |