Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области

от 7 декабря 2022 года № 1424

(внесение изменений постановлением от 31.07.2023г.№831, от 05.12.2023г.№1491 от 28.12.2023г №1424)

Муниципальная программа

- «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2023 год»

- Паспорт муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | - | Профилактика терроризма и экстремизма на территории Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2023 год (далее – муниципальная программа); |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | - | сектор по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций и взаимодействию с правоохранительными органами администрации Пугачевского муниципального района; |
| Соисполнители программы | - | управление культуры администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области; |
|  |  | управление образования администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области; |
|  |  | муниципальное казенное учреждение «Административно-хозяйственная служба администрации Пугачевского муниципального района» Саратовской области; |
|  |  | муниципальное автономное учреждение Пугачевского муниципального района Саратовской области «Детский оздоровительный лагерь «Орленок»; |
| Участники программы | - | администрация Пугачевского муниципального района; |
|  |  | заместитель главы администрации Пугачевского муниципального района по экономическому развитию; |
|  |  | управление образования администрации Пугачевского муниципального района; |
|  |  | управление культуры администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области; |
|  |  | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района; |
|  |  | отдел информации, анализа и общественных отношений администрации Пугачевского муниципального района; |
|  |  | муниципальное казенное учреждение «Административно-хозяйственная служба администрации Пугачевского муниципального района» Саратовской области; |
|  |  | межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Пугачевский» Саратовской области (по согласованию); |
|  |  | линейный пункт полиции на станции «Пугачевск» Приволжского линейного управления на транспорте МВД России (по согласованию); |
|  |  | муниципальное автономное учреждение Пугачевского муниципального района Саратовской области «Детский оздоровительный лагерь «Орленок»; |
|  |  | администрации образовательных учреждений Пугачевского муниципального района; |
| Подпрограммы программы | - | отсутствуют; |
| Цели программы | - | предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории района; |
| Задачи программы | - | усиление антитеррористической защищенности муниципальных объектов социальной сферы; |
|  |  | совершенствование системы профилактических мер антитеррористической направленности; |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - | объем бесперебойной работы средств тревожной сигнализации, установленных на муниципальных объектах социальной сферы и объектах органов местного самоуправления; |
|  |  | объем оплаты услуг частных охранных предприятий/организаций на муниципальных объектах социальной сферы; |
|  |  | количество размещенных в средствах массовой информации и интернет ресурсах материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности; |
|  |  | количество воспитательных и культурно-просветительских мероприятий, направленных на развитие у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и привитие традиционных российских духовно-нравственных ценностей; |
| Этапы и сроки реализации программы | - | 2023 год; |
| Финансовое обеспечение программы | - | общий объем финансового обеспечения муниципальной программы составляет 5852,1 тыс. руб., из них бюджет Пугачевского муниципального района составляет 2924,2 тыс. руб.; (внесение изменений постановлением от 31.07.2023г.№831, от 05.12.2023г.№1491,от 28.12.2023г.№1652) |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - | снижение возможностей совершения террористических актов и проявлений экстремистских акций на территории Пугачевского муниципального района |

- 1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Терроризм - одно из наиболее опасных явлений современности, имеющих глубокие исторические корни. На протяжении всей истории терроризма, начиная с античных времен и до настоящего времени, государства, их органы власти принимали активные меры по противодействию этому негативному явлению.

В Российской Федерации успешно функционирует общегосударственная система противодействия терроризму, представленная Национальным антитеррористическим комитетом.

На местном уровне в сфере профилактики терроризма, а также минимизации и ликвидации последствий его проявлений осуществляет свою деятельность антитеррористическая комиссия при администрации Пугачевского муниципального района.

По-прежнему приоритетным направлением профилактической антитеррористической деятельности остается усиление материально-технической защищенности объектов социальной сферы.

Нерешенными остаются вопросы, связанные с выполнением мероприятий, направленных на обеспечение безопасности, требующих вложения значительных финансовых средств (установка систем видеонаблюдения, ограждений территорий объектов и пр.).

Программные мероприятия по профилактике терроризма, а также мини-мизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма на территории Пугачевского муниципального района Саратовской области является важнейшим направлением реализации принципов целенаправленной, последовательной работы по объединению общественно-политических сил, национально-культурных, культурных и религиозных организаций и по обеспечению безопасности граждан.

Формирование толерантного сознания и поведения, веротерпимости и миролюбия, профилактика различных видов экстремизма имеют в настоящее время особую актуальность, обусловленную сохраняющейся социальной напряженностью в обществе, продолжающимися межэтническими и межконфессиональными конфликтами, ростом национального экстремизма, являющихся прямой угрозой безопасности. Эти явления в крайних формах своего проявления находят выражение в терроризме, который в свою очередь усиливает разрушительные процессы в обществе.

При общей тенденции к снижению преступлений террористической направленности не теряет актуальности проблема заведомо ложных сообщений об акте терроризма, совершенных несовершеннолетними.

Требуется продолжить профилактическую работу среди учащихся по разъяснению отрицательных (и моральных, и материальных) последствий подобных хулиганских действий, как для самого подростка, так и для его родных и близких, усилить пропаганду законопослушного образа жизни.

- 2.Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели (индикаторы), описание ожидаемых конечных результатов, сроки

- и этапы реализации муниципальной программы

Основной целью муниципальной программы является предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории Пугачевского муниципального района.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

усиление антитеррористической защищенности муниципальных объектов социальной сферы;

совершенствование системы профилактических мер антитеррористической направленности.

Степень достижения поставленной цели и задач отражается в целевых показателях (индикаторах). Значения целевых показателей приведены в приложении №1 к муниципальной программе.

Конечными результатами муниципальной программы является снижение возможностей совершения террористических актов и проявлений экстремистских акций на территории Пугачевского муниципального района.

Муниципальную программу планируется реализовать в один этап в 2023 году.

3.Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2023 год» приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

- 4.Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2023 год» приведен в приложении №3 к муниципальной программе.

- 5.Организация управления и контроль за ходом реализации муниципальной программы

Управление и контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы - первый заместитель главы администрации Пугачевского муниципального района.

Ответственный исполнитель муниципальной программы представляет отчет о реализации муниципальной программы в отдел экономического развития, промышленности и торговли администрации Пугачевского муниципального района в сроки и по форме, установленные порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пугачевского муниципального района и муниципального образования города Пугачева.

Участники муниципальной программы несут ответственность за своевременную и качественную реализацию порученных им мероприятий муниципальной программы.

_____________________

Приложение № 1 к муниципальной программе «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Пугачевского муниципального района

Саратовской области на 2023 год»

Сведения

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2023 год» и их значениях

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |
| Цель: предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории Пугачевского района. |  |  |  |  |  |
| Задача 1: усиление антитеррористической защищенности муниципальных объектов социальной сферы; |  |  |  |  |  |
| 1. | объем бесперебойной работы средств тревожной сигнализации, установленных на муниципальных объектах социальной сферы и объектах органов местного самоуправления | % | 100 | 100 | 100 |
| 2. | объем оплаты услуг частных охранных предприятий/организаций на муниципальных объектах социальной сферы | % | 100 | 100 | 100 |
| Задача 2: совершенствование системы профилактических мер антитеррористической направленности. |  |  |  |  |  |
| 3. | количество размещенных в средствах массовой информации и интернет ресурсах материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности | ед. | 20 | 20 | 20 |
| 4. | количество воспитательных и культурно-просветительских мероприятий, направленных на развитие у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и привитие традиционных российских духовно-нравственных ценностей | ед. | 100 | 100 | 100 |

Приложение № 2 к муниципальной программе

«Профилактика терроризма и экстремизма

на территории Пугачевского муниципального

района Саратовской области на 2023 год»

(внесение изменений постановлением от 31.07.2023г.№831, от 05.12.2023г №1491, от 28.12.2023г.№1652)

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы «Профилактика терроризма

и экстремизма на территории Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2023 год»

в разрезе подпрограмм

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | 2023 год |  |
| Цель: предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории Пугачевского района |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: усиление антитеррористической защищенности муниципальных объектов социальной сферы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оплата средств тревожной сигнализации, установленных на объектах управления образования Пугачевского муниципального района отделению вневедомственной охраны города Пугачева – филиала Федерального государственного казенного учреждения Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Саратовской области | ежемесячно | МБ | 1306,2 | 1306,2 | управление образования администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области, |
| 2. | Оплата средств охраны, установленных на объектах органов местного самоуправления Пугачевского муниципального района отделению вневедомственной охраны города Пугачева – филиала Федерального государственного казенного учреждения Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Саратовской области (внесение изменений постановлением от 28.12.2023г.№1652) | ежемесячно | МБ | 399,2 | 399,2 | муниципальное казенное учреждение «Административно-хозяйственная служба администрации Пугачевского муниципального района» Саратовской области; |
| 3. | Оплата средств тревожной сигнализации, установленных на объектах культуры Пугачевского муниципального района отделению вневедомственной охраны города Пугачева – филиала Федерального государственного казенного учреждения Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Саратовской области (внесение изменений постановлением от 05.12.2023г.№1491, от 28.12.2023г.№1652) | ежемесячно | МБ | 90,5 | 90,5 | управление культуры администрации Пугачевского муниципального района; |
| 4. | Оплата услуг частных охранных предприятий / организаций в муниципальном автономном учреждении Пугачевского муниципального района Саратовской области «Детский оздоровительный лагерь «Орленок» (внесение изменений постановлением от 05.12.2023г.№1491) | 2-3 квартал 2023 года | МБ | 2,6 | 2,6 | муниципальное автономное учреждение Пугачевского муниципального района Саратовской области «Детский оздоровительный лагерь «Орленок»; |
| 5. | Оплата услуг частных охранных предприятий/ор-ганизаций на объектах культуры Пугачевского муниципального района (внесение изменений постановлением от 05.12.2023г.№1491) | ежемесячно | МБ | 840,0 | 840,0 | управление культуры администрации Пугачевского муниципального района; |
| 6. | Оплата услуг частных охранных предприятий/ор-ганизаций на объектах образования Пугачевского муниципального района района (внесение изменений постановлением от 05.12.2023г.№1491, от 28.12.2023г.№1652) | ежемесячно | МБ | 3207,6 | 3207,6 | управление образования администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области |
| 7. | Проведение совместно с правоохранительными органами «Месячника безопасности» в общеобразовательных учреждениях и средних специальных учебных заведениях района, занятий по профилактике заведомо ложных сообщений об актах терроризма | 3 квартал 2022 года |  |  |  | управление образования администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области, администрации образовательных учреждений муниципального района; |
| 8. | Организация мероприятий по усилению антитеррористической защищенности пассажиров и персонала на транспорте от актов незаконного вмешательства, в том числе террористической направленности: разработка совместно с правоохранительными органами и субъектами транспортной инфраструктуры планов по реализации комплекса организационных и технических мероприятий, направленных на повышение защищенности населения на транспорте от актов незаконного вмешательства, в том числе террористической направленности, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; организация досмотровых мероприятий физических лиц, пассажиров, транспортных средств, грузов, багажа и личных вещей на объектах транспортной инфраструктуры | по полу-годиям |  |  |  | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района; межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Пугачевский» Саратовской области (по согласованию); линейный пункт полиции на станции Пугачевск (по согласованию); |
| Задача 2: совершенствование системы профилактических мер антитеррористической направленности |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Изготовление и распространение памяток по профилактике терроризма, правила поведения при угрозе и совершении террористического акта (рынки, общественный транспорт) | по полу-годиям | МБ | 6,0 | 6,0 | муниципальное казенное учреждение «Административно-хозяйственная служба администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области; |
| 10. | Проведение учебных тренировок с персоналом учреждений образования по вопросам предупреждения террористических актов и правилам поведения при их возникновении | по полу-годиям |  |  |  | управление образования администрации Пугачевского муниципального района; администрации образовательных учреждений Пугачевского муниципального района; |
| 11. | Организация и проведение мониторинга общественно-политических процессов и раннего предупреждения социальных и межнациональных конфликтов | постоянно |  |  |  | отдел информации, анализа и общественных отношений администрации Пугачевского муниципального района; управление образования администрации Пугачевского муниципального района; межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Пугачевский» Саратовской области (по согласованию); |
| 12. | Проведение в рамках образовательных программ обучающих мероприятий по формированию у подрастающего поколения уважительного отношения ко всем этносам и религиям | по полу-годиям |  |  |  | управление образования администрации Пугачевского муниципального района; администрации образовательных учреждений Пугачевского муниципального района; |
| 13. | Проведение социальных исследований в коллективах учащихся муниципальных образовательных учреждений, на предмет выявления и обнаружения степени распространения экстремистских идей и настроений в семье | по полу-годиям |  |  |  | управление образования администрации Пугачевского муниципального района, администрации образовательных учреждений муниципального района; |
| 14. | Проведение встреч с представителями национальных диаспор и религиозных конфессий с целью выявления и предотвращения конфликтов, выявления причин и условий экстремистских проявлений | ежеквартально |  |  |  | отдел информации, анализа и общественных отношений администрации Пугачевского муниципального района; |
| 15. | Проведение профилактических бесед с организаторами собраний, митингов, демонстраций, шествий и других публичных мероприятий по вопросам безопасности граждан и соблюдения действующего законодательства | по мере необхо-димости |  |  |  | отдел информации, анализа и общественных отношений администрации Пугачевского муниципального района; |
| 16. | Проведение постоянного мониторинга объектов инфраструктуры на предмет наличия надписей и иных элементов экстремистской направленности | постоянно |  |  |  | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района; |
| 17. | Проведение мониторинга средств массовой информации и информационно-телекоммуникационных сетей Интернет, в целях выявления фактов распространения идеологии экстремизма и терроризма, экстремистских материалов и незамедлительного реагирования на них | постоянно |  |  |  | отдел информации, анализа и общественных отношений администрации Пугачевского муниципального района; |
| 18. | Организация профилактических мероприятий по недопущению незаконной миграции, предусматривающие, в том числе, проведение адресной профилактической работы в миграционной среде | ежеквартально |  |  |  | заместитель главы администрации Пугачевского муниципального района по экономическому развитию |
| Итого всего по муниципальной программе (внесение изменений постановлением от 05.12.2023г.№1491, от 28.12.2023г.№1652) |  |  |  | 5852,1 | 5852,1 |  |

_____________________

Приложение № 3 к муниципальной программе

«Профилактика терроризма и экстремизма

на территории Пугачевского муниципального

района Саратовской области на 2023 год»

(внесение изменений постановлением от 31.07.2023г.№831, от 05.12.2023г.№1491, от 28.12.2023г.№1652)

Распределение объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2023 год»

в разрезе подпрограмм

| Наименование программы | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) | Источники финансового обеспечения | Распределение объема финансовых ресурсов в период реализации программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (тыс. руб.) | 2023 год |
| «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2023 год» | управление культуры администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области; управление образования администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области; муниципальное казенное учреждение «Административно-хозяйственная служба администрации Пугачевского муниципального района» Саратовской области; муниципальное автономное учреждение Пугачевского муниципального района Саратовской области «Детский оздоровительный лагерь «Орленок»; администрация Пугачевского муниципального района; заместитель главы администрации Пугачевского муниципального района по экономическому развитию; администрации образовательных учреждений Пугачевского муниципального района; | Всего | 5852,1 | 5852,1 |
|  |  | МБ | 5852,1 | 5852,1 |
| Итого |  | 6341,0 |  |  |