Приложение к постановлению

администрации Пугачевского

муниципального района

от22 декабря 2020 года № 1171(внесены изменения постановлением от 4.10.22г. №1115, от 30.11.2022г. №1389, от 27.12.2022г. №1534, от 14.04.2023г.№444)

**Паспорт муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | **-** | «Организация и реализация мероприятий по строительству системы водоснабжения на территории Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2020-2025 годы»(далее – муниципальная программа); (внесены изменения постановлением от 30.11.2022г. №1389) |
| Ответственный исполнитель программы | **-** | отдел жилищно-коммунальной политикитранспорта и связи администрации Пугачевского муниципального района Сара-товской области; |
| Соисполнители программы | **-** | администрация Пугачевского муниципального района Сара-товской области; |
| Участники  программы | **-** | подрядные организации по результатам конкурсного отбора(по согласованию); |
| Цели программы | **-** | обеспечение бесперебойного водоснабжения на территории Пугачевскогомуниципального районаСаратовской области; |
| Задачи программы | **-** | организация и реализация мероприятий по обеспечению бесперебойного водоснабжения на территории Давыдовского муниципального образования Пугачевскогомуниципального районаСаратовской области; |
| Целевые индикаторы  и показатели программы | **-** | количество изготовленной проектной документации, прошедшей государственную экспертизу (1 шт.);(внесены изменения постановлением от 30.11.2022г. №1389) |
| Этапы и сроки реализации программы | **-** | 2020-2022 годы; |
| Финансовое обеспечение программы | **-** | Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы на 2020-2025 годы составляет всего (прогнозно) – 6679,0 тыс. руб., в том числе 2020 год – 5525,30 тыс. руб. областной бюджет (прогнозно), 2021 год – 0,00 тыс. руб., 2022 год – 1153,7 тыс. руб. местный бюджет, 2023 год – 0,00 тыс. руб., 2024 год – 0,00 тыс. руб., 2025 год – 0,00 тыс. руб (внесены изменения постановлением от 4.10.22г. №1115, от 30.11.2022г. №1389, от 27.12.2022г. №1534, от 14.04.2023г.№444) |
| Ожидаемые результаты реализации программы | **-** | Обеспечение населенияп.Заречный, п.Краснореченский и п.Садовый Пугачевскогомуниципального районаСаратовской области качественной питьевой водой. |

**1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

На сегодняшний день на территории Давыдовского муниципального образования Пугачевского муниципального района существуют п.Заречный, п.Краснореченский, п.Садовый, водоснабжение которых производится путем подачи воды из скважин, вместе с тем, срок эксплуатации скважины при своевременном ее обслуживании составляет не более 30 лет, однако в ука-занных поселках данные скважины эксплуатируются значительно дольше ука-занного срока. При этом, говорить о том, что на текущий момент жители указанных поселков обеспечены качественной питьевой водой не приходится. Численность постоянно проживающего населения в данных поселках составляет около 400 человек.

Кроме того, на территории п.Заречный расположено социально-оздоро-вительное учреждение Государственное автономное учреждение Саратовской области «Социально-оздоровительный центр «Пугачевский» для граждан пожи-лого возраста и инвалидов», ежегодно в указанном учреждении проходят оздо-ровительное лечение более 2500 жителей Саратовской области и других регио-нов нашей страны.  В летнее время в учреждении организуется отдых детей и молодежи – 600 несовершеннолетних детей, в том числе детей-инвалидов, испытывающих трудности в социальной адаптации и нуждающихся в реаби-литации. В текущем году в данном учреждении проводятся работы по строи-тельству дополнительного корпуса на 77 мест, в связи с чем, возрастет потреб-ность в водопотреблении.

В связи с вышеизложенным, необходимо провести мероприятия, направ-ленные на обеспечение качественной питьевой водой жителей в данных насе-ленных пунктах Пугачевского района и социально-оздоровительного центра.

**2.Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели (индикаторы), описание ожидаемых конечных результатов,**

**сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Цельмуниципальной программы - обеспечение бесперебойного водо-снабжения на территории Пугачевскогомуниципального районаСаратовской области.

Задача муниципальной программы - организация и реализация меро-приятий по обеспечению бесперебойного водоснабжения на территории Давы-довского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области.

Сведенияо целевых показателях (индикаторах) и их значенияхуказаны в приложении №2 кмуниципальной программе.

Конечным результатомреализации мероприятий муниципальной про-граммы является - обеспечение населения п.Заречный, п.Краснореченский и п. Садовый Пугачевского муниципального района Саратовской области качест-венной питьевой водой.

Срок реализации муниципальной программы2020-2022 годы.

**3.Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

Муниципальная программа предусматривает поэтапную реализацию за-планированных мероприятий. В первоначальном этапе реализации муници-пальной программы планируется проведение проектных работ, на завершаю-щем этапе строительство системы водоснабжения, что приведет к достижению конечных результатов по муниципальной программе.

Перечень основных мероприятиймуниципальной программы указан в приложении № 1 к муниципальной программе.

**4.Финансовое обеспечение муниципальной программы**

Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы на 2020-2025 годы составляет всего (прогнозно) – 6679,0 тыс. руб., в том числе 2020 год – 5525,30 тыс. руб. областной бюджет (прогнозно), 2021 год – 0,00 тыс. руб., 2022 год – 1153,7 тыс. руб. местный бюджет, 2023 год – 0,00 тыс. руб., 2024 год – 0,00 тыс. руб., 2025 год – 0,00 тыс. руб.(внесены изменения постановлением от 4.10.22г. №1115, от 30.11.2022г. №1389, от 27.12.2022г. №1534, от 14.04.2023г.№444)

**5.Организация управления и контроль за ходом реализации муниципальной программы**

Управление ходом реализациимуниципальной программы осуществляет администрация Пугачевского муниципального района в лице начальника отде-ла жилищно-коммунальной политики, транспорта и связи.

Общий контроль реализации настоящей муниципальной программы осуществляет заместитель главы администрации Пугачевского муниципального района по коммунальному хозяйству и градостроительству.

Ответственный исполнитель муниципальной программы предоставляет отчет о реализации муниципальной программы в отдел экономического раз-вития, промышленности и торговли администрации Пугачевского муниципаль-ного района в сроки и форме, установленные порядке разработке, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пугачевского муниципаль-ного района и муниципального образования города Пугачева утвержденного постановлением администрации Пугачевского муниципального района Сара-товской области от 5 декабря 2019 года № 1410.

Приложение № 1 к муниципальной программе

«Организация и реализация мероприятий по строительству системы водоснабжения на территории Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2020-2022 годы»(внесены изменения постановлением от 4.10.22г. №1115, от 30.11.2022г. №1389, от 27.12.2022г. №1534, от 14.04.2023г.№444)

**Перечень**

**основных мероприятий муниципальной программы «Организация и реализация мероприятий по строительству**

**системы водоснабжения на территории Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2020-2025 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цель, задачи,  основные мероприятия | Срок выпол-нения (квартал, год) | Источники финанси-рования | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | | | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| Всего | в том числе | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа «Организация и реализация мероприятий по строительству системы водоснабжения на территории Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2020-2025 годы» | | | | | | | | | | | |
| Цель: обеспечение бесперебойного водоснабжения на территории Пугачевского муниципального района Саратовской области | | | | | | | | | | | |
| Задача: выполнение работ и оказание услуг по строительству поверхностного водозабора из реки Большой Иргиз со станцией очистки воды с подключением к водопроводным сетям в п.Заречный Пугачевского района | | | | | | | | | | | |
| 1. | Выполнение проектных работ по объекту «Строительство поверхностного водозабора из реки Большой Иргиз со станцией очистки воды с подключением к водопроводным сетям в п.Заречный Пугачевского района» | IV квартал 2020 года | ОБ  (прогнозно) | 5525,3 | 5525,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Проектная организация ООО ПСК «Стройгород» по результату аукциона  (по согласованию) |
| 2. | Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту «Строительство поверхностного водозабора из реки Большой Иргиз со станцией очистки воды с подключением к водопроводным сетям в п.Заречный Пугачевского района» | II, III, IV кварталы 2022 года | МБ | 1112,3 | 0,00 | 0,00 | 1112,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ГАУ «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве» (по согласованию) |
| 3. | Лабораторные исследования воды по объекту «Строительство поверхностного водозабора из реки Большой Иргиз со станцией очистки воды с подключением к водопроводным сетям в п.Заречный Пугачевского района» | II квартал 2022 года | МБ | 4,4 | 0,00 | 0,00 | 4,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Саратовской области в Пугачевском районе»  (по согласованию) |
| 4. | Оказание услуг по предоставлению специализированной гидрометеорологической информации по объекту «Строительство поверхностного водозабора из реки Большой Иргиз со станцией очистки воды с подключением к водопроводным сетям в п.Заречный Пугачевского района» | II квартал 2022 года | МБ | 37,0 | 0,00 | 0,00 | 37,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ФГБУ «Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»  (по согласованию) |
|  | Всего по программе: |  |  | 6679,0 | 5525,3 | 0,00 | 1153,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Приложение № 2 к муниципальной программе

«Организация и реализация мероприятий по строительству системы водоснабжения на территории Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2020-2022 годы»(внесены изменения постановлением от 30.11.2022г. №1389)

Сведения

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Организация и реализация мероприятий по строительству системы водоснабжения на территории Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2020-2025 годы» и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателя | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель: обеспечение бесперебойного водоснабжения на территории Пугачевского муниципального района Саратовской области | | | | | | | | |
| Задача: организация и реализация мероприятий по обеспечению бесперебойного водоснабжения на территории Давыдовского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области | | | | | | | | |
| 1. | Количество изготовленной проектной документации, прошедшей государственную экспертизу | шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 3 к муниципальной программе

«Организация и реализация мероприятий по строительству системы водоснабжения на территории Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2020-2022 годы» (внесены изменения постановлением от 4.10.22г. №1115, от 30.11.2022г. №1389, от 27.12.2022г. №1534, от 14.04.2023г.№444)

Распределение

объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы «Организация и реализация мероприятий по строительству системы водоснабжения на территории Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2020-2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование программы | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) | Источники финансового обеспечения | Распределение объема денежных средств в период реализации программы, тыс. руб. | | | | | | |
| Всего | в том числе | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Муниципальная программа «Организация и реализация мероприятий по строительству системы водоснабжения на территории Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2020-2025 годы» | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района | Всего  (прогнозно), в т.ч.  ОБ  (прогнозно)  МБ | 6679,0  5525,3  1153,7 | 5525,3  5525,3  0,00 | 0,00  0,00  0,00 | 1153,7  0,00  1153,7 | 0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00 |
|  | Всего по программе: |  |  | 6679,0 | 5525,3 | 0,00 | 1153,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |