от 12 декабря 2024 года № 1505

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Увековечение в муниципальном образовании**

**города Пугачева Саратовской области памяти**

**погибших при защите Отечества на 2025-2026 годы»**

В целях увековечения памяти погибших при защите Отечества в муниципальном образовании города Пугачева, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Пугачевского муниципального района Саратовской области администрация Пугачевского муниципального района Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Увековечение в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области памяти погибших при защите Отечества на 2025-2026 годы».

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Пугачевского муниципального района по жилищно-коммунальному хозяйству и градостроительству.

 3.Отделу информации, анализа и общественных отношений администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области опубликовать настоящее постановление, разместив на официальном сайте администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области в информационно-коммуникационной сети Интернет и в газете «Деловой вестник Пугачевского муниципального района».

4.Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2025 года.

**Глава Пугачевского**

**муниципального района А.В.Янин**

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области

от 12 декабря 2024 года № 1505

**Муниципальная программа**

**«Увековечивание в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области памяти погибших при защите Отечества**

**на 2025-2026 годы»**

**Паспорт муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы** | Увековечение в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области памяти погибших при защите Отечества на 2025-2026 годы (далее – муниципальная программа) |
| **Ответственный исполнитель программы** | отдел строительства и архитектуры администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области |
| **Соисполнители программы** | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области |
| **Участники программы** | отдел строительства и архитектуры администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области |
| **Подпрограммы программы** | нет |
| **Цели программы** | увековечение в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области памяти погибших при защите Отчества; |
| **Задачи программы** | восстановление (ремонт, благоустройство) воинских захоронений в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области; |
| **Целевые индикаторы и показатели программы** | количество восстановленных (отремонтированных) воинских захоронений в муниципальном образовании города Пугачева; |
| **Этапы и сроки реализации программы** | 2025-2026 годы; |
| **Финансовое обеспечение программы** | всего по муниципальной программе 12600,00 тыс. руб., в том числе:2025 год – 6600,00 тыс. руб. за счет бюджета муниципального образования города Пугачева Саратовской области.2026 год – 6000,00 тыс. руб. за счет бюджета муниципального образования города Пугачева Саратовской области. |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации программы** | приведение в надлежащее состояние воинских захоронений, расположенных на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области. |

**1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

На территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области по состоянию на 1 января 2024 года находится 2 воинских захоронения лиц, погибших при защите Отечества.

В настоящее время на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области существует проблема поддержания военно-мемориальных объектов в состоянии, достойном памяти погибших при защите Отечества воинов.

Использование программно-целевого метода для решения проблемы сохранности и восстановления (ремонта) воинских захоронений позволяет создать необходимые условия и предпосылки для максимально эффективного управления финансами с учетом бюджетных ограничений в соответствии с приоритетами государственной политики в области увековечивания памяти погибших при защите Отечества.

**2.Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели (индикаторы), описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Цель муниципальной программы - увековечение в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области памяти погибших при защите Отечества.

Задача муниципальной программы - восстановление (ремонт, благоустройство) воинских захоронений в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области.

Степень достижения поставленной цели и решение задач отражается в целевых показателях муниципальной программы и приведены в таблице:

**Сведения о целевых показателях (индикаторах)**

**муниципальной программы «Увековечение в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области памяти погибших при защите Отечества на 2025-2026 годы» и их значениях**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значение показателей |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Цель: увековечение в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области памяти погибших при защите Отечества  |
| Задача: восстановление (ремонт, благоустройство) воинских захоронений в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области |
| 1. | Количество восстановленных (отремонтированных) воинских захоронений в муниципальном образовании города Пугачева | объект | 0 | 0 | 0 | 1 |

Конечными результатами реализации муниципальной программы является приведение в надлежащее состояние воинских захоронений, расположенных на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области.

Реализация муниципальной программы рассчитана на 2025-2026 годы.

**3.Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

В состав муниципальной программы входят мероприятия по восстановлению (ремонту, благоустройству) воинских захоронений в муниципальном образовании города Пугачева, приведенные в приложении № 1 к муниципальной программе «Увековечение в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области памяти погибших при защите Отечества на 2025-2026 годы».

**4.Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы**

Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы «Увековечение в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области памяти погибших при защите Отечества на 2025-2026 годы» приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

**5.Организация управления и контроль за ходом реализации муниципальной программы**

Управление за ходом реализации муниципальной программы осуществляется заместителем главы администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области по жилищно-коммунальному хозяйству и градостроительству.

Отчетность по реализации мероприятий муниципальной программы предоставляется отделом строительства и архитектуры администрации Пугачевского муниципального района в отдел экономического развития, промышленности и торговли по форме и в сроки, установленные порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пугачевского муниципального района и муниципального образования города Пугачева, установленные Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пугачевского муниципального района и муниципального образования города Пугачева, утвержденным постановлением администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области от 5 декабря 2019 года № 1410.

Участники муниципальной программы несут ответственность за своевременную и качественную реализацию порученных им мероприятий муниципальной программы.

Приложение № 1

к муниципальной программе «Увековечение в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области памяти погибших при

защите Отечества на 2025-2026 годы»

**Перечень
основных мероприятий муниципальной программы «Увековечение в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области памяти погибших при защите Отечества**

**на 2025-2026 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Сроки выполнения (квартал, год) | Источники финансирова-ния | Объемы финансирования, тыс. руб. | Исполнители,перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| Всего | в том числе |
| 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель: увековечение в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области памяти погибших при защите Отечества  |
| Задача: восстановление (ремонт, благоустройство) воинских захоронений в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области |
| Ремонт, благоустройство воинских захоронений в муниципальном образовании города Пугачева |
| 1 | Памятник участникам Гражданской войны (1917-1919гг.)», расположенного по адресу: Саратовская область, г.Пугачев, сквер участникам Гражданской войны | I-II-III-IV кварталы 2025-2026 гг. | МБ  | 12600,00 | 6600,00 | 6000,00 | отдел строительства и архитектуры админист-рации Пугачевского муниципального района Саратовской области |
| 1.1 | Выполнение работ по объекту «Памятник участникам Гражданской войны (1917-1919гг.)», расположенного по адресу: Саратовская область, г.Пугачев, сквер участникам Гражданской войны | III-IV кварталы 2025-2026 гг. | МБ  | 12000,00 | 6000,00 | 6000,00 |
| 1.2 | Корректировка сметной документации по объекту «Памятник участникам Граж-данской войны (1917-1919гг.)», расположенного по адресу: Саратовская область, г.Пугачев, сквер участникам Гражданской войны | I-II кварталы 2025г. | МБ | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 1.3 | Проведение государственной экспертизы откорректированной сметной документации по объекту «Памятник участникам Гражданской войны (1917-1919гг.)», расположенного по адресу: Саратовская область, г.Пугачев, сквер участникам Гражданской войны | I-II кварталы 2025г. | МБ | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1.4 | Осуществление научного руководства и авторского надзора за проведением работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Памятник участникам Гражданской войны (1917-1919гг)», расположенного по адресу: Саратовская область, г.Пугачев, сквер участникам Гражданской войны | III-IV кварталы 2025г. | МБ | 200,0 | 200,0 | 0,00 |
| 1.5 | Осуществление технического надзора за проведением работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Памятник участникам Гражданской войны (1917-1919гг)», расположенного по адресу: Саратовская область, г. Пугачев, сквер участникам Гражданской войны | III-IV кварталы 2025г. | МБ | 150,00 | 150,0 | 0,00 |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Увековечение в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области памяти погибших при

защите Отечества на 2025-2026 годы»

**Распределение**

**объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы**

**«Увековечение в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области памяти погибших при защите Отечества на 2025-2026 годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программы** | **Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник)** | **Источники финансового обеспечения** | **Распределение объема денежных средств** **в период реализации программы** |
| **Всего(тыс. руб.)** | **2025 год** | **2026 год** |
| «Увековечение в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области памяти погибших при защите Отечества на 2025-2026 годы» | отдел строительства и архитектуры администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области; отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области | Всего | 12600,00 | 6600,00 | 6000,00 |
| МБ | 12600,00 | 6600,00 | 6000,00 |
| **Всего по муниципальной программе:** |  |  | 12600,00 | 6600,00 | 6000,00 |