от 22 июля 2021 года № 848

О внесении изменений в постановление администрации

Пугачевского муниципального района Саратовской области

от 20 февраля 2018 года № 130

В соответствии с Уставом Пугачевского муниципального района админи-страция Пугачевского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в постановление администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области от 20 февраля 2018 года № 130 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» следующие изменения:

в приложении:

в Паспорте муниципальной программы:

в позиции «Финансовое обеспечение программы» строки первую и пятую изложить в следующей редакции:

Всего по муниципальной программе: 363508896,08 руб. (прогнозно), в том числе:  федеральный бюджет (прогнозно) – 315186880,58 руб., областной бюджет (прогнозно) – 43348852,42 руб., бюджет муниципального образования города Пугачева – 4973163,08 руб.;

2021 год: всего (прогнозно) – 44719570,52 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно) – 6265536,43 руб., областной бюджет (прогнозно) – 37127868,09 руб.; бюджет муниципального образования города Пугачева – 1326166,00 руб.;

в приложении № 19 к муниципальной программе «Формирование ком-фортной городской среды на 2018-2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»:

в Паспорте подпрограммы № 3:

в позиции «Финансовое обеспечение подпрограммы» строки первую и третью изложить в следующей редакции:

всего по подпрограмме № 3: 107865000,00 руб. (прогнозно), в том числе: федеральный бюджет (прогнозно) – 70000000,00 руб., областной бюджет (прогнозно) – 37000000,00 бюджет муниципального образования города Пугачева – 865000,0 руб.;

2021 год: всего – 37170000,00 руб., в том числе областной бюджет (прогнозно) – 37000000,00 руб., бюджет муниципального образования города Пугачева – 170000,00 руб.;

приложение № 3 к муниципальной программе «Формирование комфорт-ной городской среды на 2018-2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» изложить в новой редакции, согласно прило-жению № 1;

приложение № 7 к муниципальной программе «Формирование комфорт-ной городской среды на 2018-2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» изложить в новой редакции, согласно прило-жению № 2;

приложение № 18 к муниципальной программе «Формирование комфорт-ной городской среды на 2018-2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» изложить в новой редакции, согласно при-ложению № 3.

2.Опубликовать настоящее постановление, разместив на официальном сайте администрации Пугачевского муниципального района в информационно-коммуникационной сети Интернет и в газете «Деловой вестник Пугачевского муниципального района».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Пугачевского

муниципального района						                 А.В.Янин

Приложение № 1 к постановлению

администрации Пугачевского

муниципального района

от 22 июля 2021 года № 848

«Приложение № 3 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды

на 2018-2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»

Сведения

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) |  | Ед. изм. | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпрограмма №1 «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2018-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: повышение комфортности проживания в многоквартирных домах на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципаль-ного образования города Пугачева Саратовской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | шт. | 3 | 6 | 2 | 1 | 31 | 9 | 9 |
| подпрограмма №2 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2018-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: повышение уровня благоустройства общественных территорий на территории муниципальном образования города Пугачева Саратовской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования города Пугачева Саратовской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Количество благоустроенных общественных территорий | шт. | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 |
| подпрограмма №3 «Благоустройство центральной части города Пугачева Саратовской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: повышение уровня благоустройства центральной части города Пугачева Саратовской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства центральной части города Пугачева Саратовской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Количество благоустроенных общественных территорий цент-ральной части города Пугачева | шт. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 2 к постановлению

администрации Пугачевского

муниципального района

от 22 июля 2021 года № 848

«Приложение № 7 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды

на 2018-2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы

в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» на 2021 год (в разрезе подпрограмм)

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финанси-рования | Объемы финансирования, руб. |  | Исполнители, перечень органи-заций, участвующих в реализации основных мероприятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  | подпрограмма №1 «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2018-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: повышение комфортности проживания в многоквартирных домах на территории муниципального образования города Пугачева Саратов-ской области |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории муници-пального образования города Пугачева Саратовской области |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г.Пугачев, ул. Сеницы, д. 3/23 | 2021 год | Всего в том числе ФБ (прогнозно) ОБ (прогнозно) МБ (прогнозно) | 1619384,52 742481,83 15152,69 861750,0 | 1619384,52 742481,83 15152,69 861750,0 |  |  |
| 1.1 | Выполнение работ по объекту «Благоуст-ройство дворовой территории, располо-женной по адресу: г.Пугачев, ул. Сеницы, д. 3/23» (устройство асфальтобетонного покрытия проездов) | II и III кварталы 2021 года | Всего в том числе ФБ (прогнозно) ОБ (прогнозно) | 757634,52 742481,83 15152,69 | 757634,52 742481,83 15152,69 |  | администрация Пугачевского му-ниципального района; проектные организации, выполняющие рабо-ты по разработке дизайн-проектов и сметной документации на благо-устройство дворовых территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по пря-мым договорам (по согласова-нию); государственное автономное учреждение «Саратовский регио-нальный центр экспертизы в стро-ительстве», выполняющее госу-дарственную экспертизу по про-верке сметной документации на благоустройство дворовых терри-торий (по согласованию); органи-зации, выполняющие строитель-ный контроль за выполнением ра-бот по благоустройству дворовых территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согла-сованию); подрядные организа-ции, выполняющие работы по бла-гоустройству дворовых террито-рий, определяющиеся по резуль-тату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласова-нию); добровольцы (волонтеры) по согласованию). |
| 1.2 | Выполнение работ по объекту «Благоуст-ройство дворовой территории, располо-женной по адресу: г.Пугачев, ул. Сеницы, д. 3/23» (устройство асфальтобетонного покрытия тротуаров, устройство освеще-ния, установка скамеек и урн) | II и III кварталы 2021 года | Всего в том числе МБ (прогнозно) | 850000,0 850000,0 | 850000,0 850000,0 |  |  |
| 1.3 | Проведение строительного контроля за выполнением работ по объекту «Благо-устройство дворовой территории, распо-ложенной по адресу: г.Пугачев, ул. Сеницы, д. 3/23» | II и III кварталы 2021 года | Всего в том числе МБ (прогнозно) | 11750,0 11750,0 | 11750,0 11750,0 |  |  |
| 2. | Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г.Пугачев, ул. Свободы, д. 120/132, ул. Свободы, д.96/118, ул. Коммунистическая, д. 86/98 | 2021 год | Всего в том числе МБ (прогнозно) | 96283,0 96283,0 | 96283,0 96283,0 |  |  |
| 2.1 | Изготовление дизайн-проекта и сметной документации по объекту «Благоустрой-ство дворовых территорий, расположен-ных по адресу: г.Пугачев, ул. Свободы, д. 120/132, ул. Свободы, д.96/118, ул.Коммунистическая, д. 86/98» | II и III кварталы 2021 года | Всего в том числе МБ (прогнозно) | 72200,0 72200,0 | 76000,0 72200,0 |  |  |
| 2.2 | Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Бла-гоустройство дворовых территорий, рас-положенных по адресу: г.Пугачев, ул. Свободы, д. 120/132, ул. Свободы, д.96/118, ул. Коммунистическая, д.86/98» | II и III кварталы 2021 года | Всего в том числе МБ (прогнозно) | 24083,0 24083,0 | 24083,0 24083,0 |  |  |
|  | Всего по подпрограмме №1: |  | Всего в том числе ФБ (прогнозно) ОБ (прогнозно) МБ (прогнозно) | 1715667,52 742481,83 15152,69 958033,0 | 1715667,52 742481,83 15152,69 958033,0 |  |  |
| подпрограмма №2 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2018-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: повышение уровня благоустройства общественных территорий на территории муниципальном образования города Пугачева Саратовской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования города Пугачева Саратовской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Благоустройство площадки для воркаута в Первом микрорайоне в г. Пугачеве Са-ратовской области | II и III кварталы 2021 года | Всего в том числе ФБ (прогнозно) ОБ (прогнозно) | 2221996,00 2177556,08 44439,92 | 2221996,00 2177556,08 44439,92 |  | администрация Пугачевского муниципального района; проектные организации, выполняющие работы по разработке дизайн-проектов и сметной документации на благоустройство общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согла-сованию); государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве», выполняющее государственную экспертизу по проверки сметной документации на благоустройство общественных территорий (по согласованию); организации, выполняющие строи-тельный контроль за выполнением работ по благоустройству общест-венных территорий, определяю-щиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию); подрядные организации, выполняющие работы по благоустройству общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию); добровольцы (волонтеры) (по согласованию). |
| 4. | Благоустройство площадки для отдыха с беседкой в Первом микрорайоне в г.Пу-гачеве Саратовской области | II и III кварталы 2021 года | Всего в том числе ФБ (прогнозно) ОБ (прогнозно) | 1323536,00 1297065,28 26470,72 | 1323536,00 1297065,28 26470,72 |  |  |
| 5. | Благоустройство пешеходных дорожек с устройством освещения и установкой скамеек и урн в Первом микрорайоне в г. Пугачеве Саратовской области | II и III кварталы 2021 года | Всего в том числе ФБ (прогнозно) ОБ (прогнозно) | 2090238,00 2048433,24 41804,76 | 2090238,00 2048433,24 41804,76 |  |  |
| 6. | Проведение строительного контроля за выполнением работ по благоустройству общественных территорий | II и III кварталы 2021 года | Всего в том числе МБ (прогнозно) | 9500,0 9500,0 | 9500,0 9500,0 |  |  |
| 7. | Благоустройство парка культуры и отды-ха имени В.А. Важина (устройство зоны воркаута) | 2021 год | Всего в том числе МБ (прогнозно) | 97063,0 97063,0 | 97063,0 97063,0 |  |  |
| 7.1 | Изготовление дизайн-проекта и сметной документации по объекту «Благоустрой-ство парка культуры и отдыха имени В.А.Важина (устройство зоны воркаута)» | II и III кварталы 2021 года | Всего в том числе МБ (прогнозно) | 72980,0 72980,0 | 72980,0 72980,0 |  |  |
| 7.2 | Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Бла-гоустройство парка культуры и отдыха имени В.А. Важина (устройство зоны воркаута)» | II и III кварталы 2021 года | Всего в том числе МБ (прогнозно) | 24083,0 24083,0 | 24083,0 24083,0 |  |  |
| 8. | Благоустройство сквера участникам Гражданской войны в г. Пугачеве Сара-товской области | II и III кварталы 2021 года | Всего в том числе МБ (прогнозно) | 31278,0 31278,0 | 31278,0 31278,0 |  |  |
| 8.1 | Изготовление дизайн-проекта и сметной документации по объекту «Благоустрой-ство сквера участникам Гражданской войны в г. Пугачеве Саратовской облас-ти» | II и III кварталы 2021 года | Всего в том числе МБ (прогнозно) | 7195,0 7195,0 | 7195,0 7195,0 |  |  |
| 8.2 | Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Бла-гоустройство сквера участникам Граж-данской войны в г. Пугачеве Саратовской области» | II и III кварталы 2021 года | Всего в том числе МБ (прогнозно) | 24083,0 24083,0 | 24083,0 24083,0 |  |  |
| 9. | Благоустройство пешеходной зоны по ул. Бубенца от ул. Пушкинская до Революционного проспекта в г.Пугачеве Саратовской области | II и III кварталы 2021 года | Всего в том числе МБ (прогнозно) | 36209,0 36209,0 | 36209,0 36209,0 |  |  |
| 9.1 | Изготовление дизайн-проекта и сметной документации по объекту «Благоустрой-ство пешеходной зоны по ул. Бубенца от ул. Пушкинская до Революционного проспекта в г.Пугачеве Саратовской области» | II и III кварталы 2021 года | Всего в том числе МБ (прогнозно) | 7195,0 7195,0 | 7195,0 7195,0 |  |  |
| 9.2 | Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Бла-гоустройство пешеходной зоны по ул.Бу-бенца от ул. Пушкинская до Революцион-ного проспекта в г.Пугачеве Саратовской области» | II и III кварталы 2021 года | Всего в том числе МБ (прогнозно) | 29014,0 29014,0 | 29014,0 29014,0 |  |  |
| 10. | Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Уст-ройство фонтана в сквере А.Н. Толстого в г. Пугачеве Саратовской области» | II и III кварталы 2021 года | Всего в том числе МБ (прогнозно) | 24083,0 24083,0 | 24083,0 24083,0 |  |  |
|  | Всего по подпрограмме №2: |  | Всего в том числе ФБ (прогнозно) ОБ (прогнозно) МБ (прогнозно) | 5833903,00 5523054,60 112715,40 198133,00 | 5833903,00 5523054,60 112715,40 198133,00 |  |  |
| подпрограмма № 3 «Благоустройство центральной части города Пугачева Саратовской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Авторское сопровождение реализации разработанной концепции благоустрой-ства по объекту «Благоустройство го-родской площади и улицы Топорковской до плотины через реку Большой Иргиз в г. Пугачеве Саратовской области» | II и III кварталы 2021 года | Всего в том числе МБ (прогнозно) | 150000,0 150000,0 | 150000,0 150000,0 |  | ООО «Творческая мастерская ТМ» (г. Самара) |
| 12. | Авторский надзор по объекту «Благоуст-ройство городской площади и улицы То-порковской до плотины через реку Боль-шой Иргиз в г. Пугачеве Саратовской области» | II и III кварталы 2021 года | Всего в том числе МБ (прогнозно) | 20000,0 20000,0 | 20000,0 20000,0 |  | По результату аукциона в электронной форме |
| 13. | Выполнение работ по объекту «Благоуст-ройство городской площади и ул. Топор-ковской до плотины через реку Большой Иргиз в г. Пугачеве Саратовской облас-ти» (2 этап – ул. Топорковская) | III и IV кварталы 2021 года | Всего в том числе ОБ (прогнозно) | 17026999,20 | 17026999,20 |  | По результату аукциона в электронной форме |
| 14. | Выполнение работ по объекту «Благоуст-ройство городской площади и ул. Топор-ковской до плотины через реку Большой Иргиз в г. Пугачеве Саратовской облас-ти» (3 этап – берег реки Б. Иргиз) | III и IV кварталы 2021 года | Всего в том числе ОБ (прогнозно) | 18770962,00 | 18770962,00 |  | По результату аукциона в электронной форме |
| 15. | Устройство системы видеонаблюдения по объекту «Благоустройство городской площади и ул. Топорковской до плотины через реку Большой Иргиз в г. Пугачеве Саратовской области» (3 этап - берег реки Б. Иргиз) | III и IV кварталы 2021 года | Всего в том числе ОБ (прогнозно) | 1202038,80 | 1202038,80 |  | ПАО «Ростелеком» (г. Саратов) |
|  | Всего по подпрограмме №3: |  | Всего в том числе ОБ (прогнозно) МБ (прогнозно) | 37170000,0 37000000,0 170000,00 | 37170000,0 37000000,0 170000,00 |  |  |
|  | Всего по муниципальной программе на 2021 год |  | Всего в том числе ФБ (прогнозно) ОБ (прогнозно) МБ (прогнозно) | 44719570,52 6265536,43 37127868,09 1326166,0 | 44719570,52 6265536,43 37127868,09 1326166,0 |  |  |

Приложение № 3 к постановлению

администрации Пугачевского

муниципального района

от 22 июля 2021 года № 848

«Приложение № 18 к муниципальной

программе «Формирование комфортной

городской среды на 2018-2024 годы в

муниципальном образовании города

Пугачева Саратовской области»

Распределение объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»

| Наименование подпрограммы | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) | Источники финансового обеспечения | Распределение объема денежных средств в период реализации подпрограммы, руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2018 | 2019 |  |  |  | 2023 | 2024 |
| подпрограмма №1 «Благоустройство дворовых терри-торий муниципа-льного образова-ния города Пуга-чева Саратовской области на 2018-2024 годы» | отдел строитель-ства и архитек-туры администра-ции Пугачевского муниципального района Саратов-ской области | ВСЕГО | 85952760,31 | 9633425,09 | 6604417,04 | 1055298,18 | 1715667,52 | 38346952,48 | 15112000,0 | 13485000,0 |
|  |  | МБ | 1470419,02 | 211875,17 | 114306,67 | 186204,18 | 958033,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ОБ (прогнозно) | 2537586,31 | 1036370,49 | 129802,20 | 17381,88 | 15152,69 | 766939,05 | 302240,0 | 269700,0 |
|  |  | ФБ (прогнозно) | 81944754,98 | 8385179,43 | 6360308,17 | 851712,12 | 742481,83 | 37580013,43 | 14809760,0 | 13215300,0 |
|  |  | ВС (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| подпрограмма №2 «Благоустройство общественных территорий муни-ципального обра-зования города Пугачева Сара-товской области на 2018-2024 годы» | отдел строитель-ства и архитек-туры администра-ции Пугачевского муниципального района Саратов-ской области | ВСЕГО | 169711135,77 | 5874289,71 | 11764011,15 | 10527140,91 | 5833903,00 | 88991791,00 | 29700000,0 | 17000000,0 |
|  |  | МБ | 2637744,06 | 649864,60 | 1342561,55 | 447184,91 | 198133,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ОБ (прогнозно) | 3811266,11 | 574686,77 | 208429,00 | 201599,12 | 112715,40 | 1779835,82 | 594000,0 | 340000,0 |
|  |  | ФБ (прогнозно) | 163242125,60 | 4649738,34 | 10213020,60 | 9878356,88 | 5523054,60 | 87211955,18 | 29106000,0 | 16660000,0 |
|  |  | ВС (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| подпрограмма №3 «Благоустройство центральной части города Пугачева Саратовской области» | отдел строитель-ства и архитек-туры администра-ции Пугачевского муниципального района Саратов-ской области | ВСЕГО | 107865000,00 | 0,0 | 0,0 | 70695000,00 | 37170000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 865000,00 | 0,0 | 0,0 | 695000,00 | 170000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ОБ (прогнозно) | 37000000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37000000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ФБ (прогнозно) | 70000000,00 | 0,0 | 0,0 | 70000000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ВС (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по программе: |  |  | 363508896,08 | 15507714,80 | 18368428,19 | 82277439,09 | 44719570,52 | 127338743,48 | 44812000,0 | 30485000,0 |