от 26 февраля 2025 года № 293

**О внесении изменений в постановление администрации**

**Пугачевского муниципального района Саратовской области**

**от 20 февраля 2018 года № 130**

В соответствии с Уставом Пугачевского муниципального района Саратовской области администрация Пугачевского муниципального района Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области от 20 февраля 2018 года № 130 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» следующие изменения:

в приложении:

в Паспорте муниципальной программы:

в позиции «Целевые индикаторы и показатели программы»

цифры «87» заменить цифрами «90»;

в позиции «Финансовое обеспечение программы»:

строки первую и четырнадцатую изложить в следующей редакции:

Всего по муниципальной программе: 569429098,30 руб. (прогнозно), в том числе: федеральный бюджет (прогнозно) – 478210651,97 руб., областной бюджет (прогнозно) – 74011105,23 руб., бюджет муниципального образования города Пугачева Саратовской области – 17207341,10 руб., в том числе:

2030 год: всего (прогнозно) – 17214000,00 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно) – 16869720,00 руб., областной бюджет (прогнозно) – 344280,00 руб.;

в позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации программы»:

цифры «87» заменить цифрами «90»;

в разделе 2 «Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели (индикаторы), описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации муниципальной программы»:

цифры «87» заменить цифрами «90»;

в приложении № 1 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»:

в Паспорте подпрограммы № 1:

в позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы»:

цифры «87» заменить цифрами «90»;

в позиции «Финансовое обеспечение подпрограммы»:

строки первую и четырнадцатую изложить в следующей редакции:

Всего по подпрограмме № 1 – 105133856,14 руб. (прогнозно), в том числе: федеральный бюджет (прогнозно) – 69661382,61 руб., областной бюджет (прогнозно) – 32286905,24 руб., бюджет муниципального образования города Пугачева Саратовской области – 3185568,29 руб., в том числе:

2030 год: всего (прогнозно) – 8214000,00 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно) – 8049720,00 руб., областной бюджет (прогнозно) – 164280,00 руб.;

в позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы»:

цифры «87» заменить цифрами «90»;

в разделе 2 «Цели и задачи подпрограммы № 1, целевые показатели (индикаторы), описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации подпрограммы № 1»:

цифры «87» заменить цифрами «90»;

приложение № 3 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» изложить в редакции согласно приложению № 1;

приложение № 18 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» изложить в редакции согласно приложению № 2;

приложение № 21 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» изложить в редакции согласно приложению № 3;

приложение № 26 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» изложить в редакции согласно приложению № 4.

2.Отделу информации, анализа и общественных отношений администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области опубликовать настоящее постановление, разместив на официальном сайте администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области в информационно-коммуникационной сети Интернет и в газете «Деловой вестник Пугачевского муниципального района».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Глава Пугачевского**

**муниципального района А.В.Янин**

Приложение № 1 к постановлению

администрации Пугачевского

муниципального района

Саратовской области

от 26 февраля 2025 года № 293

«Приложение № 3

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы

в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»

**Сведения**

**о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы,**

**подпрограмм муниципальной программы и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей | | | | | | | | | | | | | |
| Всего | в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Муниципальная программа  «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| подпрограмма №1 «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования  города Пугачева Саратовской области на 2018-2030 годы» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: повышение комфортности проживания в многоквартирных домах на территории муниципального образования  города Пугачева Саратовской области | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории  муниципального образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | шт. | 90 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 34 | 3 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 |
| подпрограмма №2 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования  города Пугачева Саратовской области на 2018-2030 годы» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: повышение уровня благоустройства общественных территорий на территории муниципальном образования  города Пугачева Саратовской области | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования  города Пугачева Саратовской области | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество благоустроенных общественных территорий | шт. | 37 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| подпрограмма №3 «Благоустройство центральной части города Пугачева Саратовской области» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: повышение уровня благоустройства центральной части города Пугачева Саратовской области | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства центральной части города Пугачева Саратовской области | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество благоустроенных общественных территорий | шт. | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество подготовленной заявочной документации для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | ед. | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Количество изготовленной  проектной документации в рамках реализации проекта-победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | ед. | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 2 к постановлению

администрации Пугачевского

муниципального района

Саратовской области

от 26 февраля 2025 года № 293

«Приложение № 18 к муниципальной

программе «Формирование комфортной

городской среды на 2018-2030 годы в

муниципальном образовании города

Пугачева Саратовской области»

**Распределение объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы**

**«Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено-вание подпро-граммы | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) | Источники финан-сового обеспе-чения | Распределение объема денежных средств в период реализации подпрограммы, руб. | | | | | | | | | | | | | |
| Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Подпрограмма №1 «Благоустройство дворовых терри-торий муниципа-льного образования города Пугачева Саратовской области на 2018-2030 годы» | отдел строительства и архитектуры администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области | ВСЕГО  (прогнозно) | 105133856,14 | 9633425,09 | 6604417,04 | 1055298,18 | 1713924,52 | 42658,00 | 0,00 | 37251050,31 | 5189083,00 | 6050000,00 | 3997000,00 | 12728000,00 | 12655000,00 | 8214000,00 |
| МБ | 3185568,29 | 211875,17 | 114306,67 | 186204,18 | 956290,00 | 42658,00 | 0,00 | 1485151,27 | 189083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ (прогнозно) | 32286905,24 | 1036370,49 | 129802,20 | 17381,88 | 15152,69 | 0,00 | 0,00 | 30115317,98 | 100000,00 | 121000,00 | 79940,00 | 254560,00 | 253100,00 | 164280,00 |
| ФБ (прогнозно) | 69661382,61 | 8385179,43 | 6360308,17 | 851712,12 | 742481,83 | 0,00 | 0,00 | 5650581,06 | 4900000,00 | 5929000,00 | 3917060,00 | 12473440,00 | 12401900,00 | 8049720,00 |
| ВС (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подпрограмма №2 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования города Пугачева Сара-товской области на 2018-2030 годы» | отдел строительства и архитектуры администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области | ВСЕГО  (прогнозно) | 171532084,54 | 5874289,71 | 11764011,15 | 10527140,91 | 5712757,00 | 5186493,36 | 5284114,34 | 7970029,07 | 10432249,00 | 15000000,00 | 46081000,00 | 19200000,00 | 19500000,00 | 9000000,00 |
| МБ | 4405382,87 | 649864,60 | 1342561,55 | 447184,91 | 76987,00 | 186493,36 | 284114,34 | 985928,11 | 432249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ (прогнозно) | 3812732,31 | 574686,77 | 208429,00 | 201599,12 | 112715,40 | 100000,00 | 100000,00 | 139682,02 | 200000,00 | 300000,00 | 921620,00 | 384000,00 | 390000,00 | 180000,00 |
| ФБ (прогнозно) | 163313969,36 | 4649738,34 | 10213020,60 | 9878356,88 | 5523054,60 | 4900000,00 | 4900000,00 | 6844418,94 | 9800000,00 | 14700000,00 | 45159380,00 | 18816000,00 | 19110000,00 | 8820000,00 |
| ВС (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подпрограмма №3 «Благоустройство центральной части города Пугачева Саратовской области» | отдел строительства и архитектуры администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области | ВСЕГО  (прогнозно) | 292763157,62 | 0,00 | 0,00 | 70695000,00 | 37150000,00 | 3667535,64 | 86892912,90 | 3165941,40 | 91191767,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 9616389,94 | 0,00 | 0,00 | 695000,00 | 150000,00 | 3667535,64 | 1892912,90 | 3165941,40 | 45000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ (прогнозно) | 37911467,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 911467,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ (прогнозно) | 245235300,00 | 0,00 | 0,00 | 70000000,00 | 0,00 | 0,00 | 85000000,00 | 0,00 | 90235300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВС (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по программе: |  |  | 569429098,30 | 15507714,80 | 18368428,19 | 82277439,09 | 44576681,52 | 8896687,00 | 92177027,24 | 48387020,78 | 106813099,68 | 21050000,00 | 50078000,00 | 31928000,00 | 32155000,00 | 17214000,00 |

Приложение № 3 к постановлению

администрации Пугачевского

муниципального района

Саратовской области

от 26 февраля 2025 года № 293

«Приложение № 21

к муниципальной программе «Формирование

комфортной городской среды на 2018-2030 годы

в муниципальном образовании города Пугачева

Саратовской области»

**Перечень**

**основных мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» на 2025 год (в разрезе подпрограмм)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи,  основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финанси-рования | Объемы финансирования, руб. | | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| Всего | в том числе |
| 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | подпрограмма №1 «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования  города Пугачева Саратовской области на 2018-2030 годы» | | | | | |
|  | Цель: повышение комфортности проживания в многоквартирных домах на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области | | | | | |
|  | Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области | | | | | |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г.Пугачев, ул.Свободы, д.120/132, ул.Свободы, д.96/118, ул.Коммунистическая, д.86/98 | II и III кварталы 2025 года | Всего  (прогнозно)  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно)  МБ | 5050000,00  4900000,00  100000,00  50000,00 | 5050000,00  4900000,00  100000,00  50000,00 | администрация Пугачевского муниципального района Саратовской области;  проектные организации, выполняющие работы по разработке дизайн-проектов и сметной документации на благоустройство дворовых территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  Государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве», выполняющее государственную экспертизу по проверки сметной документации на благоустройство дворовых территорий (по согласованию);  организации, выполняющие строительный контроль за выполнением работ по благоустройству дворовых территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  подрядные организации, выполняющие работы по благоустройству дворовых территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  добровольцы (волонтеры) (по согласованию); |
| 1.1 | Выполнение работ по объекту «Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г.Пугачев, ул.Свободы, д.120/132, ул.Свободы, д.96/118, ул.Коммунистическая, д.86/98» | II и III кварталы 2025 года | Всего  (прогнозно)  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | 5000000,00  4900000,00  100000,00 | 5000000,00  4900000,00  100000,00 |
| 1.2 | Проведение строительного контроля по объекту «Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г.Пугачев, ул.Свободы, д.120/132, ул.Свободы, д.96/118, ул.Коммунистическая, д.86/98» | II и III кварталы 2025 года | МБ | 50000,00 | 50000,00 |
| 2 | Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Пугачев, ул.Топорковская, д.48/58 | II и III кварталы 2025 года | МБ | 50000,00 | 50000,00 |
| 2.1 | Проведение строительного контроля по объекту «Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу:  г. Пугачев, ул.Топорковская, д.48/58» | II и III кварталы 2025 года | МБ | 50000,00 | 50000,00 |
| 3 | «Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу:  г. Пугачев, ул. Вокзальная, д.4, д. 2/1, д.2/2, д.6, д.10, д.10/1» | II, III и IV кварталы 2025 года | МБ | 89083,00 | 89083,00 |
| 3.1 | Изготовление сметной документации по объекту «Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу:  г. Пугачев, ул. Вокзальная, д.4, д. 2/1, д.2/2, д.6, д.10, д.10/1» | II, III и IV кварталы 2025 года | МБ | 49996,75 | 49996,75 |
| 3.2 | Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г. Пугачев, ул. Вокзальная, д.4, д. 2/1, д.2/2, д.6, д.10, д.10/1» | II, III и IV кварталы 2025 года | МБ | 39086,25 | 39086,25 |
|  | Всего по подпрограмме №1: |  | Всего:  (прогнозно)  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно)  МБ | 5189083,00  4900000,00  100000,00  189083,00 | 5189083,00  4900000,00  100000,00  189083,00 |  |
| подпрограмма №2 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования  города Пугачева Саратовской области на 2018-2030 годы» | | | | | | |
| Цель: повышение уровня благоустройства общественных территорий на территории муниципальном образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | |
| Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | |
| 1 | Набережная возле автомобильного моста через р.Большой Иргиз в  г. Пугачеве Саратовской области (1 этап) | II и III кварталы  2025 года | Всего  (прогнозно)  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно)  МБ | 6116915,92  5927937,60  120978,32  68000,00 | 6116915,92  5927937,60  120978,32  68000,00 | администрация Пугачевского муниципального района Саратовской области;  проектные организации, выполняющие работы по разработке дизайн-проектов и сметной документации на благоустройство общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  Государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве», выполняющее государственную экспертизу по проверки сметной документации на благоустройство общественных территорий (по согласованию);  организации, выполняющие строительный контроль за выполнением работ по благоустройству общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  подрядные организации, выполняющие работы по благоустройству общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  добровольцы (волонтеры) (по согласованию). |
| 1.1 | Выполнение работ по объекту «Набережная возле автомобильного моста через р.Большой Иргиз в  г. Пугачеве Саратовской области»  (1 этап) | II и III кварталы  2025 года | Всего  (прогнозно)  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | 6048915,92  5927937,60  120978,32 | 6048915,92  5927937,60  120978,32 |
| 1.2 | Проведение строительного контроля за выполнением работ по объекту «Набережная возле автомобильного моста через р.Большой Иргиз в г.Пугачеве Саратовской области»  (1 этап) | II и III кварталы  2025 года | МБ | 50000,00 | 50000,00 |
| 1.3 | Проведение негосударственной экспертизы по объекту «Набережная возле автомобильного моста через р.Большой Иргиз в г.Пугачеве Саратовской области» (1 этап) | I квартал  2025 года | МБ | 18000,00 | 18000,00 |
| 2 | Спортивная площадка возле МОУ «СОШ № 13 г.Пугачева им. М.В. Ломоносова» (на территории ФОКОТ) (1 этап) | II и III кварталы  2025 года | Всего  (прогнозно)  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно)  МБ | 1486739,29  1390364,50  28374,79  68000,00 | 1486739,29  1390364,50  28374,79  68000,00 |
| 2.1 | Выполнение работ по объекту «Спортивная площадка возле МОУ «СОШ № 13 г.Пугачева им. М.В. Ломоносова» (на территории ФОКОТ)» (1 этап) | II и III кварталы  2025 года | Всего  (прогнозно)  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | 1418739,29  1390364,50  28374,79 | 1418739,29  1390364,50  28374,79 |
| 2.2 | Проведение строительного контроля за выполнением работ по объекту «Спортивная площадка возле МОУ «СОШ № 13 г.Пугачева им. М.В. Ломоносова» (на территории ФОКОТ)» (1 этап) | II и III кварталы  2025 года | МБ | 50000,00 | 50000,00 |
| 2.3 | Проведение негосударственной экспертизы по объекту «Спортивная площадка возле МОУ «СОШ № 13 г.Пугачева им. М.В. Ломоносова» (на территории ФОКОТ)» (1 этап) | I квартал  2025 года | МБ | 18000,00 | 18000,00 |
| 3 | Пляж по ул. Урицкого в г.Пугачеве Саратовской области (1 этап) | II и III кварталы  2025 года | Всего  (прогнозно)  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно)  МБ | 2600344,79  2481697,90  50646,89  68000,00 | 2600344,79  2481697,90  50646,89  68000,00 |
| 3.1 | Выполнение работ по объекту «Пляж по ул. Урицкого в г.Пугачеве Саратовской области» (1 этап) | II и III кварталы  2025 года | Всего  (прогнозно)  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | 2532344,79  2481697,90  50646,89 | 2532344,79  2481697,90  50646,89 |
| 3.2 | Проведение строительного контроля за выполнением работ по объекту «Пляж по ул. Урицкого в г.Пугачеве Саратовской области» (1 этап) | II и III кварталы  2025 года | МБ | 50000,00 | 50000,00 |
| 3.3 | Проведение негосударственной экспертизы «Пляж по ул. Урицкого в г.Пугачеве Саратовской области» (1 этап) | I квартал  2025 года | МБ | 18000,00 | 18000,00 |
| 4 | «Благоустройство сквера возле многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: г. Пугачев, ул. Ермощенко, д.165/1, д.169/1, д.179/1» | II, III и IV кварталы 2025 года | МБ | 81083,00 | 81083,00 |
| 4.1 | Изготовление дизайн-проекта и сметной документации по объекту «Благоустройство сквера возле многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: г. Пугачев, ул. Ермощенко, д.165/1, д.169/1, д.179/1» | II, III и IV кварталы 2025 года | МБ | 57000,00 | 57000,00 |
| 4.2 | Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Благоустройство сквера возле многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: г. Пугачев,  ул. Ермощенко, д.165/1, д.169/1, д.179/1» | II, III и IV кварталы 2025 года | МБ | 24083,00 | 24083,00 |
| 5 | «Сквер возле многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: г.Пугачев, ул.Набережная, д.21/1, д.21/2, д.21/3, д.21/4» | II, III и IV кварталы 2025 года | МБ | 71083,00 | 71083,00 |
| 5.1 | Изготовление дизайн-проекта и сметной документации по объекту «Сквер возле многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: г.Пугачев, ул.Набережная, д.21/1, д.21/2, д.21/3, д.21/4» | II, III и IV кварталы 2025 года | МБ | 47000,00 | 47000,00 |
| 5.2 | Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Сквер возле многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: г.Пугачев, ул.Набережная, д.21/1, д.21/2, д.21/3, д.21/4» | II, III и IV кварталы 2025 года | МБ | 24083,00 | 24083,00 |
| 6 | «Сквер возле многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: г.Пугачев, ул. 53 Дивизии, д.8/1, д.8/2» | II, III и IV кварталы 2025 года | МБ | 76083,00 | 76083,00 |
| 6.1 | Изготовление дизайн-проекта и сметной документации по объекту «Сквер возле многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: г.Пугачев, ул. 53 Дивизии, д.8/1, д.8/2» | II, III и IV кварталы 2025 года | МБ | 52000,00 | 52000,00 |
| 6.2 | Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Сквер возле многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: г.Пугачев, ул. 53 Дивизии, д.8/1, д.8/2» | II, III и IV кварталы 2025 года | МБ | 24083,00 | 24083,00 |
|  | Всего по подпрограмме №2: |  | Всего  (прогнозно)  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно)  МБ | 10432249,00  9800000,00  200000,00  432249,00 | 10432249,00  9800000,00  200000,00  432249,00 |
| Подпрограмма № 3. Благоустройство центральной части города Пугачева Саратовской области | | | | | | |
| Цель: повышение уровня благоустройства центральной части города Пугачева Саратовской области | | | | | | |
| Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства центральной части города Пугачева Саратовской области | | | | | | |
| 1 | Изготовление стендов, баннеров, плакатов, заявочной документации, документов для голосования, услуги по опубликованию информации | I, II, III и IV кварталы  2025 года | МБ | 45000,00 | 45000,00 | организации  (по согласованию) |
| 2 | Выполнение работ по объекту «Водосвет в окне: реновация Революционного проспекта и улицы Бубенца» | I, II, III и IV кварталы  2025 года | Всего  (прогнозно)  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | 91146767,68  90235300,00  911467,68 | 91146767,68  90235300,00  911467,68 | подрядные организации  по результату аукционов |
|  | Всего по подпрограмме № 3 |  | Всего  (прогнозно)  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно)  МБ | 91191767,68  90235300,00  911467,68  45000,00 | 91191767,68  90235300,00  911467,68  45000,00 |  |
|  | Всего по муниципальной программе  на 2025 год |  | Всего  (прогнозно)  в том числе  ФБ  (прогнозно)  ОБ  (прогнозно)  МБ | 106813099,68  104935300,00  1211467,68  666332,00 | 106813099,68  104935300,00  1211467,68  666332,00 |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 4 к постановлению

администрации Пугачевского

муниципального района

Саратовской области

от 26 февраля 2025 года № 293

«Приложение № 26

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы

в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»

**Перечень**

**основных мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» на 2030 год (в разрезе подпрограмм)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи,  основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финанси-рования | Объемы финансирования, руб. | | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| Всего | в том числе |
| 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | подпрограмма №1 «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования  города Пугачева Саратовской области на 2018-2030 годы» | | | | | |
|  | Цель: повышение комфортности проживания в многоквартирных домах на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области | | | | | |
|  | Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области | | | | | |
| 1 | Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Пугачев,  ул. Ермощенко, д.158 | I, II и III кварталы  2030 года | Всего  (прогнозно)  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | 842000,0  825160,0  16840,0 | 842000,0  825160,0  16840,0 | администрация Пугачевского муниципального района Саратовской области;  проектные организации, выполняющие работы по разработке дизайн-проектов и сметной документации на благоустройство дворовых территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  Государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве», выполняющее государственную экспертизу по проверки сметной документации на благоустройство дворовых территорий (по согласованию);  организации, выполняющие строительный контроль за выполнением работ по благоустройству дворовых территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  подрядные организации, выполняющие работы по благоустройству дворовых территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  добровольцы (волонтеры) (по согласованию) |
| 2 | Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г. Пугачев,  ул. 53 Дивизии, д.8/4, д.8/5 | I, II и III кварталы  2030 года | Всего  (прогнозно)  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | 2372000,0  2324560,0  47440,0 | 2372000,0  2324560,0  47440,0 |
| 4 | Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Пугачев,  ул. Октябрьская, д. 101 | I, II и III кварталы  2030 года | Всего  (прогнозно)  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | 1000000,00  980000,00  20000,00 | 1000000,00  980000,00  20000,00 |
| 5 | Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г. Пугачев,  ул. Кутякова, д. 49, д. 49/1, д. 51, д. 51/1 | I, II и III кварталы  2030 года | Всего  (прогнозно)  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | 4000000,00  3920000,00  80000,00 | 4000000,00  3920000,00  80000,00 |  |
|  | Всего по подпрограмме №1: |  | Всего  (прогнозно)  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | 8214000,00  8049720,00  164280,00 | 8214000,00  8049720,00  164280,00 |  |
| подпрограмма №2 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования  города Пугачева Саратовской области на 2018-2030 годы» | | | | | | |
| Цель: повышение уровня благоустройства общественных территорий на территории муниципальном образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | |
| Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | |
| 1 | Благоустройство пешеходной зоны от автомобильного моста через реку Б.Иргиз до плотины через реку Б.Иргиз (левый берег) | I, II и III кварталы  2030 года | Всего  (прогнозно)  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | 5000000,00  4900000,00  100000,00 | 5000000,00  4900000,00  100000,00 | администрация Пугачевского муниципального района Саратовской области;  проектные организации, выполняющие работы по разработке дизайн-проектов и сметной документации на благоустройство общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  Государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве», выполняющее государственную экспертизу по проверки сметной документации на благоустройство общественных территорий (по согласованию);  организации, выполняющие строительный контроль за выполнением работ по благоустройству общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  подрядные организации, выполняющие работы по благоустройству общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  добровольцы (волонтеры) (по согласованию). |
| 2 | Благоустройство территории возле рынка на пересечении улиц М.Горького и ул. Пушкинская | I, II и III кварталы  2030 года | Всего  (прогнозно)  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | 2500000,00  2450000,00  50000,00 | 2500000,00  2450000,00  50000,00 |
| 3 | Благоустройство пешеходной зоны по ул.Пушкинская от ул. Бубенца до  ул.М.Горького в г.Пугачеве Саратовской области | I, II и III кварталы  2030 года | Всего  (прогнозно)  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | 1500000,00  1470000,00  30000,00 | 1500000,00  1470000,00  30000,00 |
|  | Всего по подпрограмме №2: |  | Всего  (прогнозно)  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | 9000000,00  8820000,00  180000,00 | 9000000,00  8820000,00  180000,00 |
|  | Всего по муниципальной программе  на 2030 год |  | Всего  (прогнозно)  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | 17214000,00  16869720,00  344280,00 | 17214000,00  16869720,00  344280,00 |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_