от 7 апреля 2025 года № 511

**О внесении изменений в постановление администрации**

**Пугачевского муниципального района Саратовской области**

**от 19 декабря 2024 года № 1554**

В соответствии с Уставом Пугачевского муниципального района Саратовской области администрация Пугачевского муниципального района Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в постановление администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области от 19 декабря 2024 года № 1554 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2025-2027 годы» следующие изменения:

в приложении:

в паспорте муниципальной программы:

позицию «Участники программы» дополнить строкой следующего содержания:

«администрация Пугачевского муниципального района Саратовской области;»;

в позиции «Целевые индикаторы и показатели программы»:

по подпрограмме № 1:

в строке «количество зданий общеобразовательных учреждений, в которых проведена замена кнопок тревожной сигнализации» слова «проведена замена» заменить словами «осуществляется техническое обслуживание»;

дополнить строками следующего содержания:

«количество педагогических работников общеобразовательных учреждений, получающих ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство;

количество ставок советников директоров по воспитанию в общеобразовательных учреждениях;

количество советников директоров по воспитанию в общеобразовательных учреждениях, получающих ежемесячное денежное вознаграждение;

количество общеобразовательных учреждений, в которых осуществляется укрепление материально-технической базы и оснащение музеев боевой славы;

количество общеобразовательных учреждений, в которых проведены мероприятия по модернизации школьных систем образования;

количество общеобразовательных учреждений, в которых проведен капитальный и текущий ремонт спортивных залов;

количество созданных и функционирующих центров образования естественно-научной и технологической направленности, а также цифрового и гуманитарного профилей в муниципальных общеобразовательных организациях;

количество центров цифровой образовательной среды в общеобразовательных учреждениях;»;

по подпрограмме № 3 дополнить строкой следующего содержания:

«количество рабочих мест в дошкольных образовательных учреждениях, по которым проведена специальная оценка условий труда;»;

по подпрограмме № 7 дополнить строкой следующего содержания:

«количество обучающихся 1-4 классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, получающих бесплатное горячее питание;»;

по подпрограмме № 11:

в строке «количество учреждений дополнительного образования, в которых проведены мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности (ограждение территории, обеспечение освещения, охранной сигнализации, специализированная охрана сотрудниками частных охранных предприятий, замена кнопок тревожной сигнализации, установка видеонаблюдения, оборудование помещений постов охраны на основных входах в здание и помещений для охраны с установкой КТС, видеонаблюдением, охранной сигнализацией)» слова «ограждение территории», «специализированная охрана сотрудниками частных охранных предприятий», «установка видеонаблюдения, оборудование помещений постов охраны на основных входах в здание и помещений для охраны с установкой КТС, видеонаблюдением, охранной сигнализацией» исключить;

дополнить строкой следующего содержания:

«количество обучающихся в учреждении, в котором осуществляется укрепление материально-технической базы;»;

по подпрограмме № 12:

в строке «количество учреждений дополнительного образования, в которых проведены мероприятия по обеспечению безопасности (техническое обслуживание и ремонт автоматической пожарной сигнализации, техническое обслуживание программного обеспечения объектового оборудования передачи сигнала на программно-аппаратный комплекс «Стрелец-Мониторинг», перезарядка огнетушителей)» слова «техническое обслуживание и ремонт автоматической пожарной сигнализации, техническое обслуживание программного обеспечения объектового оборудования передачи сигнала на программно-аппаратный комплекс «Стрелец-Мониторинг», перезарядка огнетушителей» заменить словами «техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации, обновление программного обеспечения объектового оборудования передачи сигнала на программно-аппаратный комплекс «Стрелец-Мониторинг», поверка качества огнезащитной обработки, замер сопротивления изоляции»;

дополнить строками следующего содержания:

«количество учреждений, в которых осуществляется капитальный и текущий ремонт;

количество обучающихся в учреждении, в котором осуществляется укрепление материально-технической базы;»;

позицию «Финансовое обеспечение программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| « | **Финансовое обеспечение программы** | всего по муниципальной программе: 3002542,3 тыс.руб., в том числе:  федеральный бюджет: 307890,1 тыс. руб. (прогнозно), из них: 2025 год – 135976,8 тыс. руб.(прогнозно), 2026 год – 86210,9 тыс. руб.(прогнозно), 2027 год – 85702,4 тыс. руб.(прогнозно);  областной бюджет: 2167349,7 тыс.руб. (прогнозно), из них: 2025 год – 775760,6 тыс.руб. (прогнозно), 2026 год – 694994,9 тыс.руб. (прогнозно), 2027 год – 696594,2 тыс.руб. (прогнозно);  местный бюджет: 527302,5 тыс.руб., из них: 2025 год – 187846,3 тыс.руб., 2026 год – 174514,1 тыс.руб., 2027 год – 164942,1 тыс.руб.; | »; |

в приложении № 1 к муниципальнойпрограмме «Развитие образования Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2025-2027 годы»:

в Паспорте подпрограммы № 1:

позицию «Участники подпрограммы» дополнить строкой следующего содержания:

«администрация Пугачевского муниципального района Саратовской области;»;

позицию «Задачи подпрограммы» дополнить строками следующего содержания:

«расширение возможностей обучающихся в освоении учебных предметов;

обеспечение возможности реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения;»;

в позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы»:

в строке «количество зданий общеобразовательных учреждений, в которых проведена замена кнопок тревожной сигнализации» слова «проведена замена» заменить словами «осуществляется техническое обслуживание»;

дополнить строками следующего содержания:

«количество педагогических работников общеобразовательных учреждений, получающих ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство;

количество ставок советников директоров по воспитанию в общеобразовательных учреждениях;

количество советников директоров по воспитанию в общеобразовательных учреждениях, получающих ежемесячное денежное вознаграждение;

количество общеобразовательных учреждений, в которых осуществляется укрепление материально-технической базы и оснащение музеев боевой славы;

количество общеобразовательных учреждений, в которых проведены мероприятия по модернизации школьных систем образования;

количество общеобразовательных учреждений, в которых проведен капитальный и текущий ремонт спортивных залов;

количество созданных и функционирующих центров образования естественно-научной и технологической направленности, а также цифрового и гуманитарного профилей в муниципальных общеобразовательных организациях;

количество центров цифровой образовательной среды в общеобразовательных учреждениях;»;

позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| « | **Финансовое обеспечение подпрограммы** | всего по подпрограмме № 1: 2226171,3 тыс.руб., в том числе:  федеральный бюджет: 247940,3 тыс. руб. (прогнозно), из них: 2025 год – 113823,3 тыс. руб.(прогнозно), 2026 год – 66787,0 тыс. руб.(прогнозно), 2027 год – 67330,0 тыс. руб.(прогнозно);  областной бюджет: 1774749,4 тыс.руб. (прогнозно), из них: 2025 год – 629880,3 тыс.руб. (прогнозно), 2026 год – 571687,2 тыс.руб. (прогнозно), 2027 год – 573181,9 тыс.руб. (прогнозно);  местный бюджет: 203481,6 тыс.руб., из них: 2025 год – 72566,6 тыс.руб., 2026 год – 69618,0 тыс.руб., 2027 год –61297,0тыс.руб.; | »; |

в разделе «2.Цели и задачи подпрограммы № 1, целевые показатели (индикаторы), описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации подпрограммы № 1»:

дополнить абзацами пятым и шестым следующего содержания:

«расширение возможностей обучающихся в освоении учебных предметов;

обеспечение возможности реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.»;

в приложении № 3 к муниципальнойпрограмме «Развитие образования Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2025-2027 годы»:

в Паспорте подпрограммы № 3:

позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» дополнить строкой следующего содержания:

«количество рабочих мест в дошкольных образовательных учреждениях, по которым проведена специальная оценка условий труда;»;

позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| « | **Финансовое обеспечение подпрограммы** | всего по подпрограмме № 3: 536513,8 тыс.руб., в том числе:  областной бюджет: 345162,3 тыс.руб. (прогнозно), из них: 2025 год – 116519,9 тыс.руб. (прогнозно), 2026 год – 114321,2 тыс.руб. (прогнозно), 2027 год – 114321,2 тыс.руб. (прогнозно);  местный бюджет: 191351,5 тыс.руб., из них: 2025 год –64928,6 тыс.руб., 2026 год – 64092,5 тыс.руб., 2027 год – 62330,4 тыс.руб.; | »; |

в приложении № 6 к муниципальной программе «Развитие образования Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2025-2027 годы»:

в Паспорте подпрограммы № 6:

позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| « | **Финансовое обеспечение подпрограммы** | всего по подпрограмме № 6: 2500,0 тыс. руб., в том числе:  местный бюджет: 2500,0 тыс.руб., из них: 2025 год – 2500,0 тыс.руб., 2026 год – 0,0 тыс.руб., 2027 год – 0,0 тыс.руб.; | »; |

в приложении № 7 к муниципальнойпрограмме «Развитие образования Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2025-2027 годы»:

в Паспорте подпрограммы № 7:

позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» дополнить строкой следующего содержания:

«количество обучающихся 1-4 классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, получающих бесплатное горячее питание;»;

позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| « | **Финансовое обеспечение подпрограммы** | всего по подпрограмме № 7: 90511,2 тыс.руб., в том числе:  федеральный бюджет: 59949,8 тыс. руб. (прогнозно), из них: 2025 год – 22153,5 тыс. руб.(прогнозно), 2026 год –19423,9 тыс. руб.(прогнозно), 2027 год – 18372,4 тыс. руб.(прогнозно);  областной бюджет: 27401,5 тыс.руб. (прогнозно), из них: 2025 год – 9323,9 тыс.руб. (прогнозно), 2026 год – 8986,5 тыс.руб. (прогнозно), 2027 год – 9091,1 тыс.руб. (прогнозно);  местный бюджет: 3159,9 тыс.руб., из них: 2025 год 1975,7 тыс.руб., 2026 год – 580,5тыс.руб., 2027 год –603,7тыс.руб.; | »; |

в приложении № 8 к муниципальнойпрограмме «Развитие образования Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2025-2027 годы»:

в Паспорте подпрограммы № 8:

позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| « | **Финансовое обеспечение подпрограммы** | всего по подпрограмме № 8: 2243,8 тыс. руб., в том числе:  местный бюджет: 2243,8 тыс.руб., из них: 2025 год – 2243,8 тыс.руб., 2026 год – 0,0 тыс.руб., 2027 год – 0,0 тыс.руб.; | »; |

в приложении № 11 к муниципальной программе «Развитие образования Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2025-2027 годы»:

в Паспорте подпрограммы № 11:

в позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы»:

в строке «количество учреждений дополнительного образования, в которых проведены мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности (ограждение территории, обеспечение освещения, охранной сигнализации, специализированная охрана сотрудниками частных охранных предприятий, замена кнопок тревожной сигнализации, установка видеонаблюдения, оборудование помещений постов охраны на основных входах в здание и помещений для охраны с установкой КТС, видеонаблюдением, охранной сигнализацией)» слова «ограждение территории», «специализированная охрана сотрудниками частных охранных предприятий», «установка видеонаблюдения, оборудование помещений постов охраны на основных входах в здание и помещений для охраны с установкой КТС, видеонаблюдением, охранной сигнализацией» исключить;

дополнить строкой следующего содержания:

«количество обучающихся в учреждении, в котором осуществляется укрепление материально-технической базы;»;

позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| « | **Финансовое обеспечение подпрограммы** | всего по подпрограмме № 11: 54237,1 тыс.руб., в том числе:  областной бюджет: 8601,9 тыс. руб. (прогнозно), из них: 2025 год – 8601,9 тыс.руб. (прогнозно), 2026 год – 0,0 тыс.руб. (прогнозно), 2027 год – 0,0 тыс.руб. (прогнозно);  местный бюджет: 45635,2 тыс.руб., из них: 2025 год –15924,7 тыс.руб., 2026 год –14843,2 тыс.руб., 2027 год –14867,3 тыс.руб.; | »; |

в приложении № 12 к муниципальной программе «Развитие образования Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2025-2027 годы»:

в Паспорте подпрограммы № 12:

в позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы»:

в строке «количество учреждений дополнительного образования, в которых проведены мероприятия по обеспечению безопасности (техническое обслуживание и ремонт автоматической пожарной сигнализации, техническое обслуживание программного обеспечения объектового оборудования передачи сигнала на программно-аппаратный комплекс «Стрелец-Мониторинг», перезарядка огнетушителей)» слова «техническое обслуживание и ремонт автоматической пожарной сигнализации, техническое обслуживание программного обеспечения объектового оборудования передачи сигнала на программно-аппаратный комплекс «Стрелец-Мониторинг», перезарядка огнетушителей» заменить словами «техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации, обновление программного обеспечения объектового оборудования передачи сигнала на программно-аппаратный комплекс «Стрелец-Мониторинг», поверка качества огнезащитной обработки, замер сопротивления изоляции»;

дополнить строками следующего содержания:

«количество учреждений, в которых осуществляется капитальный и текущий ремонт

количество обучающихся в учреждении, в котором осуществляется укрепление материально-технической базы;»;

позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| « | **Финансовое обеспечение подпрограммы** | всего по подпрограмме № 12: 60932,4 тыс.руб., в том числе:  областной бюджет: 11434,6 тыс.руб. (прогнозно), из них: 2025 год – 11434,6 тыс.руб. (прогнозно), 2026 год – 0,0 тыс.руб. (прогнозно), 2026 год – 0,0 тыс.руб. (прогнозно);  местный бюджет: 49497,8 тыс.руб., из них: 2025 год 17529,7 тыс.руб., 2026 год –15813,4 тыс.руб., 2027 год –16154,7 тыс.руб.; | »; |

приложение № 13 к муниципальной программе «Развитие образования Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2025-2027 годы» изложить в редакции согласно приложению № 1;

приложение № 14 к муниципальной программе «Развитие образования Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2025-2027 годы» изложить в редакции согласно приложению № 2;

приложение № 15 к муниципальнойпрограмме «Развитие образования Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2025-2027 годы» изложить в редакции согласно приложению № 3.

2.Отделу информации, анализа и общественных отношений администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области опубликовать настоящее постановление, разместив на официальном сайте администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области в информационно-коммуникационной сети Интернет и в газете «Деловой вестник Пугачевского муниципального района».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Глава Пугачевского**

**муниципального района А.В.Янин**

Приложение № 1 к постановлению администрации Пугачевского муниципального района

Саратовской области

от 7 апреля 2025 года № 511

«Приложение № 13 к муниципальной

программе «Развитие образования

Пугачевского муниципального

района Саратовской области

на 2025-2027 годы»

**Сведения**

**о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы**

**«Развитие образования Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2025-2027 годы» и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевого показателя (индикатора)** | **Ед. изм.** | | **Значения показателей** | | | | | | | | | |
| **2023 год** | | **2024 год** | | **2025 год** | | **2026 год** | | **2027 год** | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | |
| Подпрограмма № 1 «Развитие системы общего образования» | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Цель: создание условий, направленных на повышение качества общего образования | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Задача 1: создание условий для повышения качества общего образования в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | количество обучающихся 9-х классов, принимающих участие в государственной итоговой аттестации | человек | | 604 | | 605 | | 653 | | 0 | | 0 | |
| 1.1.2. | количество обучающихся 11-х классов, принимающих участие в государственной итоговой аттестации | человек | | 242 | | 241 | | 262 | | 0 | | 0 | |
| 1.1.3. | количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях | человек | | 6512 | | 6472 | | 6265 | | 6265 | | 6265 | |
| 1.1.4. | количество работников общеобразовательных учреждений, прошедших предусмотренные действующим законодательством обязательные и периодические медицинские осмотры | человек | | 634 | | 694 | | 381 | | 0 | | 0 | |
| 1.1.5. | количество водителей школьных автобусов в общеобразовательных учреждениях, получающих поощрительные выплаты | человек | | 0 | | 12 | | 13 | | 13 | | 13 | |
| 1.1.6. | количество педагогических работников общеобразовательных учреждений, получающих ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | человек | | 352 | | 348 | | 348 | | 348 | | 348 | |
| 1.1.7. | количество ставок советников директоров по воспитанию в общеобразовательных учреждениях | единиц | | 10,75 | | 7,75 | | 7,75 | | 7,75 | | 7,75 | |
| 1.1.8. | количество советников директоров по воспитанию в общеобразовательных учреждениях, получающих ежемесячное денежное вознаграждение | человек | | 0 | | 26 | | 26 | | 26 | | 26 | |
| 1.2. | Задача 2: обеспечение безопасных условий для образования и воспитания детей в общеобразовательных учреждениях, укрепление материально-технической базы | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | количество зданий общеобразовательных учреждений, в которых осуществляется техническое обслуживание и ремонт автоматической пожарной сигнализации | штук | | 50 | | 50 | | 50 | | 0 | | 0 | |
| 1.2.2. | количество зданий общеобразовательных учреждений, в которых осуществляется техническое обслуживание водоочистительных систем | штук | | 23 | | 27 | | 27 | | 0 | | 0 | |
| 1.2.3. | количество зданий общеобразовательных учреждений, в которых осуществляется техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации | штук | | 0 | | 50 | | 50 | | 0 | | 0 | |
| 1.2.4. | количество общеобразовательных учреждений, в которых проведен капитальный и текущий ремонт | штук | | 2 | | 3 | | 1 | | 0 | | 0 | |
| 1.2.5. | количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях, в которых осуществляется укрепление материально-технической базы | человек | | 6512 | | 6472 | | 6302 | | 0 | | 0 | |
| 1.2.6. | количество общеобразовательных учреждений, в которых осуществляется укрепление материально-технической базы и оснащение музеев боевой славы | штук | | 0 | | 3 | | 4 | | 0 | | 0 | |
| 1.2.7. | количество общеобразовательных учреждений, в которых проведены мероприятия по модернизации школьных систем образования | штук | | 0 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | |
| 1.2.8. | количество общеобразовательных учреждений, в которых проведен капитальный и текущий ремонт спортивных залов | штук | | 2 | | 2 | | 1 | | 0 | | 0 | |
| 1.3. | Задача 3: расширение возможностей обучающихся в освоении учебных предметов | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | количество созданных и функционирующих центров образования естественно-научной и технологической направленности, а также цифрового и гуманитарного профилей в муниципальных общеобразовательных организациях | штук | | 10 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | |
| 1.4. | Задача 4: обеспечение возможности реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1. | количество центров цифровой образовательной среды в общеобразовательных учреждениях | штук | | 16 | | 16 | | 16 | | 16 | | 16 | |
| Подпрограмма № 2 «Поддержка одаренных детей» | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Цель: создание условий для выявления и развития одаренных детей | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Задача: выявление и поддержка одаренных детей через проведение различных мероприятий, олимпиад, конкурсов, соревнований | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | количество обучающихся, принимающих участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников | человек | | 704 | | 704 | | 704 | | 0 | | 0 | |
| 1.1.2. | количество обучающихся, принимающих участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников | человек | | 54 | | 69 | | 69 | | 0 | | 0 | |
| Подпрограмма № 3 «Развитие системы дошкольного образования» | | | | | | | | | | | | |  |
| 1. | Цель: создание условий, направленных на обеспечение общедоступного дошкольного образования, повышение его качества | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Задача 1: удовлетворение потребности населения в услугах системы дошкольного образования | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | количество обучающихся в дошкольных образовательных учреждениях | человек | | 1487 | | 1265 | | 1190 | | 1190 | | 1190 | |
| 1.1.2. | количество работников дошкольных образовательных учреждений, прошедших предусмотренные действующим законодательством обязательные и периодические медицинские осмотры | человек | | 289 | | 172 | | 128 | | 0 | | 0 | |
| 1.1.3. | количество рабочих мест в дошкольных образовательных учреждениях, по которым проведена специальная оценка условий труда | штук | | 0 | | 0 | | 99 | | 0 | | 0 | |
| 1.2. | Задача 2: обеспечение безопасных условий для образования и воспитания детей в дошкольных образовательных учреждениях, укрепление материально-технической базы | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | количество дошкольных образовательных учреждений, в которых осуществляется техническое обслуживание и ремонт автоматической пожарной сигнализации | штук | | 21 | | 15 | | 15 | | 0 | | 0 | |
| 1.2.2. | количество дошкольных образовательных учреждений, в которых проведена обработка деревянных конструкций огнезащитным составом и их поверка в текущем году | штук | | 3 | | 7 | | 2 | | 0 | | 0 | |
| 1.2.3. | количество дошкольных образовательных учреждений, в которых проведен капитальный и текущий ремонт | штук | | 2 | | 4 | | 1 | | 0 | | 0 | |
| 1.2.4. | количество обучающихся в дошкольных образовательных учреждениях, в которых осуществляется укрепление материально-технической базы | человек | | 1487 | | 1265 | | 1190 | | 0 | | 0 | |
| 1.3. | Задача 3: предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям воспитанников | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | количество детей, получающих меры социальной поддержки в виде частичного финансирования расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | человек | | 439 | | 85 | | 122 | | 122 | | 122 | |
| 1.3.2. | количество детей дошкольного возраста из многодетных семей в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | человек | | 0 | | 428 | | 419 | | 419 | | 419 | |
| Подпрограмма № 4 «Привлечение молодых специалистов в образовательные учреждения Пугачевского муниципального района» | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Цель:обеспечение потребности образовательных учреждений Пугачевского муниципального района в квалифицированных педагогических кадрах | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Задача:предоставление гражданину, заключившему договор о целевом обучении по педагогическим специальностям, мер поддержки в период его обучения | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | количество граждан, заключивших договор о целевом обучении по педагогическим специальностям, получающих муниципальную стипендию | человек | | 0 | | 1 | | 7 | | 0 | | 0 | |
| Подпрограмма № 5 «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Цель: расширение возможностей для удовлетворения разнообразных интересов детей и их семей в сфере дополнительного образования | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Задача: обеспечение персонифицированного учета и персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, реализуемых посредством предоставления детям сертификатов, используемых детьми для обучения по дополнительным общеобразовательным программам | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | численность детей, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере | | человек | | 1385 | | 2073 | | 2219 | | 2219 | | 2219 |
| Подпрограмма № 6 «Школьное молоко» | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Цель: укрепление здоровья обучающихся 1-4 классов | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Задача: оздоровление детей путем включения в рацион питания обучающихся 1-4 классов молока | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | количество обучающихся 1-4 классов, получающих школьное молоко | человек | | 2269 | | 2106 | | 2106 | | 0 | | 0 | |
| Подпрограмма № 7 «Совершенствование организации питания учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Пугачевского муниципального района» | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Цель: повышение эффективности системы школьного питания, направленной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Задача: обеспечение качественного и сбалансированного школьного питания в соответствии с возрастными и физиологическими потребностями обучающихся | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | количество обучающихся 5-11 классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, получающих льготное питание | человек | | 845 | | 780 | | 780 | | 780 | | 780 | |
| 1.1.2. | количество обучающихся по образовательным программам начального общего образования на дому детей-инвалидов и детей, нуждающихся в длительном лечении, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать образовательные организации | человек | | 2 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 1.1.3. | количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в том числе обучающихся на дому | человек | | 93 | | 91 | | 91 | | 91 | | 91 | |
| 1.1.4. | количество обучающихся 5-11 классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, родители (законные представители) которых участвуют в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, погибли (умерли) в результате участия в специальной военной операции | человек | | 25 | | 44 | | 87 | | 0 | | 0 | |
| 1.1.5. | количество обучающихся 1-4 классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, получающих бесплатное горячее питание | человек | | 2269 | | 2106 | | 2106 | | 2106 | | 2106 | |
| Подпрограмма № 8 «Организация подвоза обучающихся в Пугачевском муниципальном районе» | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Цель: создание условий, направленных на обеспечение доступности общего образования | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Задача: организация подвоза обучающихся, отвечающего требованиям безопасности | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | количество школьных маршрутов, по которым осуществляется подвоз обучающихся к месту учебы и обратно | штук | | 19 | | 19 | | 19 | | 19 | | 19 | |
| Подпрограмма № 9 «Организация отдыха и оздоровления детей в Пугачевском муниципальном районе» | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Цель: создание условий, обеспечивающих доступность летнего отдыха и оздоровления обучающихся образовательных учреждений | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Задача: сохранение инфраструктуры детского отдыха | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | количество детей, охваченных организацией отдыха в загородных лагерях | человек | | 148 | | 149 | | 150 | | 150 | | 150 | |
| Подпрограмма № 10 «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Цель: создание условий для успешной социализации обучающихся, профилактика асоциального поведения | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Задача: организация рабочих мест для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, приобщение к труду и приобретение определенных профессиональных навыков | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | количество несовершеннолетних граждан, трудоустроенных в общеобразовательные учреждения | человек | | 35 | | 35 | | 60 | | 0 | | 0 | |
| Подпрограмма № 11 «Развитие творчества детей и юношества» | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Цель: создание условий, направленных на обеспечение доступности дополнительного образования в сфере развития творчества детей и юношества | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Задача 1: повышение вариативности, качества и доступности дополнительного образования | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | количество детей, получающих дополнительное образование в МБУ ДО «ЦРТДЮ» | человек | | 1232 | | 1270 | | 1320 | | 0 | | 0 | |
| 1.1.2. | количество работников МБУ ДО «ЦРТДЮ», прошедших предусмотренные действующим законодательством обязательные и периодические медицинские осмотры | человек | | 10 | | 19 | | 16 | | 0 | | 0 | |
| 1.2. | Задача 2: создание безопасных условий учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях, укрепление материально-технической базы | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | количество учреждений дополнительного образования, в которых проведены мероприятия по обеспечению безопасности (техническое обслуживание и ремонт автоматической пожарной сигнализации, техническое обслуживание программного обеспечения объектового оборудования передачи сигнала на программно-аппаратный комплекс «Стрелец-Мониторинг», зарядка огнетушителей) | штук | | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | |
| 1.2.2. | количество учреждений дополнительного образования, в которых проведены мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности (обеспечение освещения, охранной сигнализации, замена кнопок тревожной сигнализации) | штук | | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | |
| 1.2.3. | количество обучающихся в учреждении, в котором осуществляется укрепление материально-технической базы | человек | | 1232 | | 1270 | | 1320 | | 0 | | 0 | |
| Подпрограмма № 12 «Развитие детско-юношеского спорта» | | | | | | | | | | | | |  |
| 1. | Цель: создание условий, направленных на обеспечение доступности дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Задача 1: повышение вариативности, качества и доступности дополнительного образования | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | количество обучающихся, получающих дополнительное образование в МАУДО «СШ г. Пугачёва» | | человек | | 700 | | 780 | | 780 | | 0 | | 0 |
| 1.1.2. | количество работников МАУДО «СШ г. Пугачёва», прошедших предусмотренные действующим законодательством обязательные и периодические медицинские осмотры | | человек | | 10 | | 47 | | 16 | | 0 | | 0 |
| 1.1.3. | количество учреждений, которые приобрели электронную цифровую подпись по оформлению электронных больничных листов в МАУДО «СШ г. Пугачёва» | | штук | | 0 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 1.2. | Задача 2: создание безопасных условий учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях, укрепление материально-технической базы | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | количество учреждений дополнительного образования, в которых проведены мероприятия по обеспечению безопасности (техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации, обновление программного обеспечения объектового оборудования передачи сигнала на программно-аппаратный комплекс «Стрелец-Мониторинг», поверка качества огнезащитной обработки, замер сопротивления изоляции) | | штук | | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 1.2.2. | количество учреждений, в которых осуществляется капитальный и текущий ремонт | | штук | | 0 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 1.2.3. | количество обучающихся в учреждении, в котором осуществляется укрепление материально-технической базы | | человек | | 780 | | 780 | | 780 | | 0 | | 0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 2 к постановлению администрации Пугачевского муниципального района

Саратовской области

от 7 апреля 2025 года № 511

«Приложение № 14 к муниципальной

программе «Развитие образования

Пугачевского муниципального

района Саратовской области

на 2025-2027 годы»

**Перечень**

**основных мероприятий муниципальной программы «Развитие образования**

**Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2025-2027 годы» в разрезе подпрограмм**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Цель, задачи, основные мероприятия** | **Срок выпол-нения** | **Источники финансиро-вания** | **Объемы финансирования, тыс. руб.** | | | | | **Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий** |
| **всего** | | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма № 1 «Развитие системы общего образования» | | | | | | | | | |
| 1. | Цель: создание условий, направленных на повышение качества общего образования | | | | | | | | |
| 1.1. | Задача 1: создание условий для повышения качества общего образования в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Организация и проведение государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х и 11-х классов | 2025-2027 годы | Всего:  в т.ч.: | 203,3 | | 203,3 | 0,0 | 0,0 | общеобразовательные учреждения Пугачевского муниципального района Саратовской области |
| МБ | 203,3 | | 203,3 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего и дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях (включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, расходы на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | 2025-2027 годы | Всего (прогнозно):  в т.ч.: | 1915971,3 | | 642188,9 | 640323,1 | 633459,3 | общеобразовательныеучреждения Пугачевского муниципального района Саратовской области |
| МБ | 193219,5 | | 62304,5 | 69618,0 | 61297,0 |
| ОБ (прогнозно) | 1722751,8 | | 579884,4 | 570705,1 | 572162,3 |
| 1.1.3. | Проведение предусмотренных действующим законодательством обязательных и периодических медицинских осмотров соответствующих категорий работников | 2025-2027 годы | Всего:  в т.ч.: | 2088,0 | | 2088,0 | 0,0 | 0,0 | общеобразовательные учреждения Пугачевского муниципального района Саратовской области |
| МБ | 2088,0 | | 2088,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4. | Участие в региональном этапе конкурсов педагогического мастерства («Учитель года», конкурс молодых специалистов «Педагогический дебют») | 2025-2027 годы | Всего:  в т.ч.: | 8,5 | | 8,5 | 0,0 | 0,0 | общеобразовательные учреждения Пугачевского муниципального района Саратовской области |
| МБ | 8,5 | | 8,5 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.5. | Поощрительные выплаты водителям школьных автобусов муниципальных общеобразовательных организаций | 2025-2027 годы | Всего (прогнозно):  в т.ч.: | 2710,3 | | 869,0 | 902,6 | 938,7 | общеобразовательные учреждения Пугачевского муниципального района Саратовской области |
| ОБ (прогнозно) | 2710,3 | | 869,0 | 902,6 | 938,7 |
| 1.1.6. | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений | 2025-2027 годы | Всего (прогнозно):  в т.ч.: | 182580,8 | | 60497,0 | 60805,7 | 61278,1 | общеобразовательные учреждения Пугачевского муниципального района Саратовской области |
| ФБ  (прогнозно) | 182580,8 | | 60497,0 | 60805,7 | 61278,1 |
| 1.1.7. | Финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 2025-2027 годы | Всего (прогнозно):  в т.ч.: | 11939,1 | | 3916,1 | 3975,5 | 4047,5 | общеобразовательные учреждения Пугачевского муниципального района Саратовской области |
| ОБ  (прогнозно) | 238,7 | | 78,3 | 79,5 | 80,9 |
| ФБ  (прогнозно) | 11700,4 | | 3837,8 | 3896,0 | 3966,6 |
| 1.1.8. | Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию в общеобразовательных организациях | 2025-2027 годы | Всего (прогнозно):  в т.ч.: | 6255,9 | | 2085,3 | 2085,3 | 2085,3 | общеобразовательные учреждения Пугачевского муниципального района Саратовской области |
| ФБ  (прогнозно) | 6255,9 | | 2085,3 | 2085,3 | 2085,3 |
| 1.2. | Задача 2: обеспечение безопасных условий для образования и воспитания детей в общеобразовательных учреждениях, укрепление материально-технической базы | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Оборудование общеобразовательных учреждений в соответствии с требованиями обеспечения безопасности, в том числе ремонт и техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации, обновление программного обеспечения объектового оборудования передачи сигнала на программно-аппаратный комплекс «Стрелец-Мониторинг», замер сопротивления изоляции, обработка деревянных конструкций огнезащитным составом и их поверка, испытание наружных пожарных лестниц и установка противопожарного ограждения, ремонт и замена электропроводки, замер сопротивления изоляции. Техническое обслуживание водоочистительных систем. | 2025-2027 годы | Всего:  в т.ч.: | 1471,0 | | 1471,0 | 0,0 | 0,0 | общеобразовательные учреждения Пугачевского муниципального района Саратовской области |
| МБ | 1471,0 | | 1471,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2. | Обеспечение антитеррористической защищенности общеобразовательных учреждений на основании постановления Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года №1006: текущее обслуживание и замена кнопок тревожной сигнализации | 2025-2027 годы | Всего (прогнозно):  в т.ч.: | 142,9 | | 142,9 | 0,0 | 0,0 | общеобразовательные учреждения Пугачевского муниципального района Саратовской области |
| МБ | 142,9 | | 142,9 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3. | Капитальный и текущий ремонт учреждений | 2025-2027 годы | Всего (прогнозно):  в т.ч.: | 1030,9 | | 1030,9 | 0,0 | 0,0 | общеобразовательные учреждения Пугачевского муниципального района Саратовской области |
| МБ | 30,9 | | 30,9 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ  (прогнозно) | 1000,0 | | 1000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.4. | Оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций | 2025-2027 годы | Всего (прогнозно):  в т.ч.: | 12604,0 | | 12604,0 | 0,0 | 0,0 | общеобразовательные учреждения Пугачевского муниципального района Саратовской области |
| МБ | 6302,0 | | 6302,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ (прогнозно) | 6302,0 | | 6302,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.5. | Укрепление материально-технической базы и оснащение музеев боевой славы в муниципальных образовательных организациях | 2025-2027 годы | Всего (прогнозно):  в т.ч.: | 1000,0 | | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | общеобразовательные учреждения Пугачевского муниципального района Саратовской области |
| ОБ  (прогнозно) | 1000,0 | | 1000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.6. | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования | 2025-2027 годы | Всего (прогнозно):  в т.ч.: | 60967,3 | | 60967,3 | 0,0 | 0,0 | общеобразовательные учреждения Пугачевского муниципального района Саратовской области, администрация Пугачевского муниципального района Саратовской области |
| ОБ (прогнозно) | 13564,1 | | 13564,1 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ (прогнозно) | 47403,2 | | 47403,2 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.7. | Проведение капитального и текущего ремонтов спортивных залов муниципальных образовательных организаций | 2025-2027 годы | Всего (прогнозно):  в т.ч.: | 515,5 | | 515,5 | 0,0 | 0,0 | общеобразовательные учреждения Пугачевского муниципального района Саратовской области |
| МБ | 15,5 | | 15,5 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ (прогнозно) | 500,0 | | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Задача 3: расширение возможностей обучающихся в освоении учебных предметов | | | | | | | | |
| 1.3.1. | Финансовое обеспечение центров образования естественно-научной и технологической направленности, а также цифрового и гуманитарного профилей в муниципальных общеобразовательных организациях | 2025-2027 годы | Всего (прогнозно):  в т.ч.: | 26264,9 | | 26264,9 | 0,0 | 0,0 | общеобразовательные учреждения Пугачевского муниципального района Саратовской области |
| ОБ (прогнозно) | 26264,9 | | 26264,9 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Задача 4: обеспечение возможности реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | | | | | | | | |
| 1.4.1. | Обеспечение условий для внедрения цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях | 2025-2027 годы | Всего(прогнозно):  в т.ч.: | 417,6 | | 417,6 | 0,0 | 0,0 | общеобразовательные учреждения Пугачевского муниципального района Саратовской области |
| ОБ (прогнозно) | 417,6 | | 417,6 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по подпрограмме № 1 |  | Всего (прогнозно):  в т.ч.: | 2226171,3 | | 816270,2 | 708092,2 | 701808,9 |  |
| МБ | 203481,6 | | 72566,6 | 69618,0 | 61297,0 |
| ОБ (прогнозно) | 1774749,4 | | 629880,3 | 571687,2 | 573181,9 |
| ФБ (прогнозно) | 247940,3 | | 113823,3 | 66787,0 | 67330,0 |
| Подпрограмма № 2 «Поддержка одаренных детей» | | | | | | | | | |
| 2. | Цель: создание условий для выявления и развития одаренных детей | | | | | | | | |
| 2.1. | Задача: выявление и поддержка одаренных детей через проведение различных мероприятий, олимпиад, конкурсов, соревнований | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Проведение муниципального этапа Всероссийской предметной олимпиады школьников, участие в региональном этапе Всероссийской предметной олимпиады школьников | 2024-2026 годы | Всего:  в т.ч.: | 75,0 | | 75,0 | 0,0 | 0,0 | общеобразовательные учреждения Пугачевского муниципального района Саратовской области |
| МБ | 75,0 | | 75,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по подпрограмме № 2: |  | Всего:  в т.ч.: | 75,0 | | 75,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| МБ | 75,0 | | 75,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма № 3 «Развитие системы дошкольного образования» | | | | | | | | | |
| 1. | Цель: создание условий, направленных на обеспечение общедоступного дошкольного образования, повышение его качества | | | | | | | | |
| 1.1. | Задача 1: удовлетворение потребности населения в услугах системы дошкольного образования | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, расходы на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | 2025-2027 годы | Всего (прогнозно):  в т.ч.: | 509022,3 | | 167873,2 | 171455,6 | 169693,5 | дошкольные образовательные учреждения Пугачевского муниципального района Саратовской области |
| МБ | 186924,3 | | 60501,4 | 64092,5 | 62330,4 |
| ОБ (прогнозно) | 322098,0 | | 107371,8 | 107363,1 | 107363,1 |
| 1.1.2. | Проведение предусмотренных действующим законодательством обязательных и периодических медицинских осмотров соответствующих категорий работников | 2025-2027 годы | Всего:  в т.ч.: | 697,0 | | 697,0 | 0,0 | 0,0 | дошкольные образовательные учреждения Пугачевского муниципального района Саратовской области |
| МБ | 697,0 | | 697,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | Проведение специальной оценки условий труда | 2025-2027 годы | Всего:  в т.ч.: | 99,0 | | 99,0 | 0,0 | 0,0 | дошкольные образовательные учреждения Пугачевского муниципального района Саратовской области |
| МБ | 99,0 | | 99,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Задача 2: обеспечение безопасных условий для образования и воспитания детей в дошкольных образовательных учреждениях, укрепление материально-технической базы | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Оборудование дошкольных образовательных в соответствии с требованиями обеспечения безопасности, в том числе ремонт и техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации, обновление программного обеспечения объектового оборудования передачи сигнала на программно-аппаратный комплекс «Стрелец-Мониторинг», обработка деревянных конструкций огнезащитным составом и их поверка, установка противопожарного ограждения, ремонт и замена электропроводки, замер сопротивления изоляции. Техническое обслуживание водоочистительных систем. | 2025-2027 годы | Всего:  в т.ч.: | 564,2 | | 564,2 | 0,0 | 0,0 | дошкольные образовательные учреждения Пугачевского муниципального района Саратовской области |
| МБ | 564,2 | | 564,2 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2. | Капитальный и текущий ремонт учреждений | 2025-2027 годы | Всего(прогнозно):  в т.ч.: | 1030,9 | | 1030,9 | 0,0 | 0,0 | дошкольные образовательные учреждения Пугачевского муниципального района Саратовской области |
| МБ | 30,9 | | 30,9 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ (прогнозно) | 1000,0 | | 1000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3. | Оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций | 2025-2027 годы | Всего (прогнозно):  в т.ч.: | 2380,0 | | 2380,0 | 0,0 | 0,0 | дошкольные образовательные учреждения Пугачевского муниципального района Саратовской области |
| МБ | 1190,0 | | 1190,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ (прогнозно) | 1190,0 | | 1190,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Задача 3: предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям воспитанников | | | | | | | | |
| 1.3.1. | Социальная поддержка отдельных категорий воспитанников в виде частичного финансирования расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и общеобразовательных учреждениях (на питание, мягкий инвентарь и оборудование, медикаменты) | 2025-2027 годы | Всего (прогнозно):  в т.ч.: | 2599,4 | | 2097,2 | 251,1 | 251,1 | дошкольные образовательные учреждения Пугачевского муниципального района Саратовской области; общеобразовательные учреждения Пугачевского муниципального района Саратовской области |
| ОБ (прогнозно) | 753,3 | | 251,1 | 251,1 | 251,1 |
| МБ | 1846,1 | | 1846,1 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2. | Финансовое обеспечение расходов за присмотр и уход за детьми дошкольного возраста из многодетных семей в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | 2025-2027 годы | Всего (прогнозно):  в т.ч.: | 20121,0 | | 6707,0 | 6707,0 | 6707,0 | дошкольные образовательные учреждения Пугачевского муниципального района Саратовской области; общеобразовательные учреждения Пугачевского муниципального района Саратовской области |
| ОБ (прогнозно) | 20121,0 | | 6707,0 | 6707,0 | 6707,0 |
|  | Итого по подпрограмме № 3 |  | Всего (прогнозно):  в т.ч.: | 536513,8 | | 181448,5 | 178413,7 | 176651,6 |  |
| МБ | 191351,5 | | 64928,6 | 64092,5 | 62330,4 |
| ОБ (прогнозно) | 345162,3 | | 116519,9 | 114321,2 | 114321,2 |
| Подпрограмма № 4 «Привлечение молодых специалистов в образовательные учреждения Пугачевского муниципального района» | | | | | | | | | |
| 1. | Цель: обеспечение потребности образовательных учреждений Пугачевского муниципального района в квалифицированных педагогических кадрах | | | | | | | | |
| 1.1. | Задача: предоставление гражданину, заключившему договор о целевом обучении по педагогическим специальностям, мер поддержки в период его обучения | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Выплата муниципальной стипендии гражданину, заключившему договор о целевом по педагогическим специальностям, в период его обучения | 2025-2027 годы | Всего:  в т.ч.: | 218,4 | | 218,4 | 0,0 | 0,0 | общеобразовательные учреждения Пугачевского муниципального района Саратовской области |
| МБ | 218,4 | | 218,4 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по подпрограмме № 4: |  | Всего (прогнозно):  в т.ч.: | 218,4 | | 218,4 | 0,0 | 0,0 |  |
| МБ | 218,4 | | 218,4 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма № 5 «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» | | | | | | | | | |
| Цель: расширение возможностей для удовлетворения разнообразных интересов детей и их семей в сфере дополнительного образования | | | | | | | | | |
| Задача: обеспечение персонифицированного учета и персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, реализуемых посредством предоставления детям сертификатов, используемых детьми для обучения по дополнительным общеобразовательным программам | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Повышение уровня удовлетворения запросов учащихся, родителей в дополнительных образовательных услугах, организованном досуге в системе школьного и внешкольного дополнительного образования | 2025-2027 годы | Всего:  в т.ч.: | 15730,2 | | 5243,4 | 5243,4 | 5243,4 | управление образования администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области |
| МБ | 15730,2 | | 5243,4 | 5243,4 | 5243,4 |
|  | Итого по подпрограмме № 5: |  | Всего:  в т.ч.: | 15730,2 | | 5243,4 | 5243,4 | 5243,4 |  |
| МБ | 15730,2 | | 5243,4 | 5243,4 | 5243,4 |
| Подпрограмма № 6 «Школьное молоко» | | | | | | | | | |
| 1. | Цель: укрепление здоровья обучающихся 1-4 классов | | | | | | | | |
| 1.1. | Задача: оздоровление детей путем включения в рацион питания обучающихся 1-4 классов молока | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Обеспечение молоком для питания обучающихся 1-4 классов образовательных учреждений, реализующих образовательные программы начального общего образования (в объеме 0,2 л на одного обучающегося) | 2025-2027 годы | Всего:  в т.ч.: | 2500,0 | | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | общеобразовательные учреждения Пугачевского муниципального района Саратовской области |
| МБ | 2500,0 | | 2500,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по подпрограмме № 6: |  | Всего:  в т.ч.: | 2500,0 | | 2500,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| МБ | 2500,0 | | 2500,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма № 7 «Совершенствование организации питания учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Пугачевского муниципального района» | | | | | | | | | |
| 1. | Цель: повышение эффективности системы школьного питания, направленной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся | | | | | | | | |
| 1.1. | Задача: обеспечение качественного и сбалансированного школьного питания в соответствии с возрастными и физиологическими потребностями обучающихся | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Организация предоставления питания отдельным категориям обучающихся 5-11 классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 2025-2027 годы | Всего (прогнозно):  в т.ч.: | 19691,1 | | 6563,7 | 6563,7 | 6563,7 | общеобразовательные учреждения Пугачевского муниципального района Саратовской области |
| ОБ (прогнозно) | 19691,1 | | 6563,7 | 6563,7 | 6563,7 |
| 1.1.2. | Компенсация стоимости горячего питания родителям (законным представителям) обучающихся по образовательным программам начального общего образования на дому детей-инвалидов и детей, нуждающихся в длительном лечении, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать образовательные организации | 2025-2027 годы | Всего (прогнозно):  в т.ч. | 66,3 | | 22,1 | 22,1 | 22,1 | общеобразовательные учреждения Пугачевского муниципального района Саратовской области |
| ОБ (прогнозно) | 66,3 | | 22,1 | 22,1 | 22,1 |
| 1.1.3. | Обеспечение бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе замена двухразового питания денежной компенсацией | 2025-2027 годы | Всего: в т.ч. | 2522,7 | | 1338,5 | 580,5 | 603,7 | общеобразовательные учреждения Пугачевского муниципального района Саратовской области |
| МБ | 2522,7 | | 1338,5 | 580,5 | 603,7 |
| 1.1.4. | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 2025-2027 годы | Всего (прогнозно): в т.ч. | 67593,9 | | 24891,6 | 21824,6 | 20877,7 | общеобразовательные учреждения Пугачевского муниципального района Саратовской области |
| ОБ (прогнозно) | 7644,1 | | 2738,1 | 2400,7 | 2505,3 |
| ФБ (прогнозно) | 59949,8 | | 22153,5 | 19423,9 | 18372,4 |
| 1.1.5. | Организация бесплатного питания обучающихся 5-11 классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, родители (законные представители) которых участвуют в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, погибли (умерли) в результате участия в специальной военной операции | 2025-2027 годы | Всего: в т.ч. | 637,2 | | 637,2 | 0,0 | 0,0 | общеобразовательные учреждения Пугачевского муниципального района Саратовской области |
| МБ | 637,2 | | 637,2 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по подпрограмме № 7 |  | Всего (прогнозно):  в т.ч.: | 90511,2 | | 33453,1 | 28990,9 | 28067,2 |  |
| МБ | 3159,9 | | 1975,7 | 580,5 | 603,7 |
| ОБ (прогнозно) | 27401,5 | | 9323,9 | 8986,5 | 9091,1 |
| ФБ (прогнозно) | 59949,8 | | 22153,5 | 19423,9 | 18372,4 |
| Подпрограмма № 8 «Организация подвоза обучающихся в Пугачевском муниципальном районе» | | | | | | | | | |
| 1. | Цель: создание условий, направленных на обеспечение доступности общего образования | | | | | | | | |
| 1.1. | Задача: организация подвоза обучающихся, отвечающего требованиям безопасности | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Организация подвоза обучающихся | 2025-2027 годы | Всего:  в т.ч.: | 2243,8 | | 2243,8 | 0,0 | 0,0 | общеобразовательные учреждения Пугачевского муниципального района Саратовской области |
| МБ | 2243,8 | | 2243,8 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по подпрограмме № 8 |  | Всего:  в т.ч.: | 2243,8 | | 2243,8 | 0,0 | 0,0 |  |
| МБ | 2243,8 | | 2243,8 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма № 9 «Организация отдыха и оздоровления детей в Пугачевском муниципальном районе» | | | | | | | | | |
| 1 | Цель: создание условий, обеспечивающих доступность летнего отдыха и оздоровления обучающихся образовательных учреждений | | | | | | | | |
| 1.1. | Задача: сохранение инфраструктуры детского отдыха | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МАУ ДОЛ «Орленок» | 2025-2027 годы | Всего:  в т.ч.: | 13351,4 | | 4582,7 | 4323,1 | 4445,6 | МАУ ДОЛ «Орленок» |
| МБ | 13351,4 | | 4582,7 | 4323,1 | 4445,6 |
|  | Итого по подпрограмме № 9 |  | Всего:  в т.ч.: | 13351,4 | | 4582,7 | 4323,1 | 4445,6 |  |
| МБ | 13351,4 | | 4582,7 | 4323,1 | 4445,6 |
| Подпрограмма № 10 «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» | | | | | | | | | |
| 1. | Цель: создание условий для успешной социализации обучающихся, профилактика асоциального поведения | | | | | | | | |
| 1.1. | Задача: организация рабочих мест для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, приобщение к труду и приобретение определенных профессиональных навыков | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Благоустройство, озеленение территорий учебных заведений | 2025-2027 годы | Всего:  в т.ч.: | 57,7 | | 57,7 | 0,0 | 0,0 | общеобразовательные учреждения Пугачевского муниципального района Саратовской области |
| МБ | 57,7 | | 57,7 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по подпрограмме № 10: |  | Всего:  в т.ч.: | 57,7 | | 57,7 | 0,0 | 0,0 |  |
| МБ | 57,7 | | 57,7 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма № 11 «Развитие творчества детей и юношества» | | | | | | | | | |
| 1. | Цель: создание условий, направленных на обеспечение доступности дополнительного образования в сфере развития творчества детей и юношества | | | | | | | | |
| 1.1. | Задача 1: повышение вариативности, качества и доступности дополнительного образования | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение дополнительного образования в муниципальном учреждении дополнительного образования (включая расходы на оплату труда, средств обучения, расходы на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | 2025-2027 годы | Всего:  в т.ч.: | 43743,6 | | 14033,1 | 14843,2 | 14867,3 | МБУ ДО «ЦРТДЮ» |
| МБ | 43743,6 | | 14033,1 | 14843,2 | 14867,3 |
| 1.1.2. | Сохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы | 2025-2027 годы | Всего (прогнозно):  в т.ч.: | 7507,1 | | 7507,1 | 0,0 | 0,0 | МБУ ДО «ЦРТДЮ» |
| МБ | 225,2 | | 225,2 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ (прогнозно) | 7281,9 | | 7281,9 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | Проведение предусмотренных действующим законодательством обязательных и периодических медицинских осмотров соответствующих категорий работников | 2025-2027 годы | Всего:  в т.ч.: | 88,0 | | 88,0 | 0,0 | 0,0 | МБУ ДО «ЦРТДЮ» |
| МБ | 88,0 | | 88,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4. | Обслуживание сайта учреждения | 2025-2027 годы | Всего:  в т.ч.: | 3,9 | | 3,9 | 0,0 | 0,0 | МБУ ДО «ЦРТДЮ» |
| МБ | 3,9 | | 3,9 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Задача 2: создание безопасных условий учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях, укрепление материально-технической базы | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Оборудование учреждений дополнительного образования в соответствии с требованиями обеспечения безопасности, в том числе техническое обслуживание и ремонт автоматической пожарной сигнализации, обновление программного обеспечения объектового оборудования передачи сигнала на программно-аппаратный комплекс «Стрелец-Мониторинг», замер сопротивления изоляции, зарядка огнетушителей, замена электропроводки. | 2025-2027 годы | Всего:  в т.ч.: | 95,8 | | 95,8 | 0,0 | 0,0 | МБУ ДО «ЦРТДЮ» |
| МБ | 95,8 | | 95,8 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2. | Обеспечение антитеррористической защищенности учреждений дополнительного образования на основании постановления Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006: обеспечение освещения, обеспечение охранной сигнализацией, замена кнопок тревожной сигнализации | 2025-2027 годы | Всего:  в т.ч.: | 158,7 | | 158,7 | 0,0 | 0,0 | МБУ ДО «ЦРТДЮ» |
| МБ | 158,7 | | 158,7 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3. | Оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций | 2025-2027 годы | Всего (прогнозно):  в т.ч.: | 2640,0 | | 2640,0 | 0,0 | 0,0 | МБУ ДО «ЦРТДЮ» |
| МБ | 1320,0 | | 1320,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ (прогнозно) | 1320,0 | | 1320,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по подпрограмме № 11 |  | Всего (прогнозно):  в т.ч.: | 54237,1 | | 24526,6 | 14843,2 | 14867,3 |  |
| МБ | 45635,2 | | 15924,7 | 14843,2 | 14867,3 |
| ОБ (прогнозно) | 8601,9 | | 8601,9 | 0 | 0 |
| Подпрограмма № 12 «Развитие детско-юношеского спорта» | | | | | | | | | |
| 1. | Цель: создание условий, направленных на обеспечение доступности дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности | | | | | | | | |
| 1.1. | Задача 1: повышение вариативности, качества и доступности дополнительного образования | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение дополнительного образования в муниципальном учреждении дополнительного образования (включая расходы на оплату труда, средств обучения, расходы на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | 2025-2027 годы | Всего:  в т.ч.: | | 48267,9 | 16299,8 | 15813,4 | 16154,7 | МАУДО «СШ г.Пугачёва» |
| МБ | | 48267,9 | 16299,8 | 15813,4 | 16154,7 |
| 1.1.2. | Сохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы | 2025-2027 годы | Всего (прогнозно):  в т.ч.: | | 10468,7 | 10468,7 | 0,0 | 0,0 | МАУДО «СШ г.Пугачёва» |
| МБ | | 314,1 | 314,1 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ (прогнозно) | | 10154,6 | 10154,6 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | Проведение предусмотренных действующим законодательством обязательных и периодических медицинских осмотров соответствующих категорий работников | 2025-2027 годы | Всего:  в т.ч.: | | 87,0 | 87,0 | 0,0 | 0,0 | МАУДО «СШ г.Пугачёва» |
| МБ | | 87,0 | 87,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4. | Приобретение электронной цифровой подписи | 2025-2027 годы | Всего:  в т.ч.: | | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | МАУДО «СШ г.Пугачёва» |
| МБ | | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Задача 2: создание безопасных условий учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях, укрепление материально-технической базы | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Оборудование учреждений дополнительного образования в соответствии с требованиями обеспечения безопасности, в том числе техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации, обновление программного обеспечения объектового оборудования передачи сигнала на программно-аппаратный комплекс «Стрелец-Мониторинг», поверка качества огнезащитной обработки, замер сопротивления изоляции. | 2025-2027 годы | Всего:  в т.ч.: | 31,3 | | 31,3 | 0,0 | 0,0 | МАУДО «СШ г.Пугачёва» |
| МБ | 31,3 | | 31,3 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2. | Капитальный и текущий ремонт учреждения | 2025-2027 годы | Всего (прогнозно):  в т.ч.: | 515,5 | | 515,5 | 0,0 | 0,0 | МАУДО «СШ г.Пугачёва» |
| МБ | 15,5 | | 15,5 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ (прогнозно) | 500,0 | | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3. | Оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций | 2025-2027 годы | Всего (прогнозно):  в т.ч.: | 1560,0 | | 1560,0 | 0,0 | 0,0 | МАУДО «СШ г.Пугачёва» |
| МБ | 780,0 | | 780,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ (прогнозно) | 780,0 | | 780,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по подпрограмме № 12 |  | Всего (прогнозно):  в т.ч.: | 60932,4 | | 28964,3 | 15813,4 | 16154,7 |  |
| МБ | 49497,8 | | 17529,7 | 15813,4 | 16154,7 |
| ОБ (прогнозно) | 11434,6 | | 11434,6 | 0 | 0 |
|  | Итого по муниципальной программе: |  | Всего (прогнозно):  в т.ч.: | 3002542,3 | | 1099583,7 | 955719,9 | 947238,7 |  |
| МБ | 527302,5 | | 187846,3 | 174514,1 | 164942,1 |
| ОБ (прогнозно) | 2167349,7 | | 775760,6 | 694994,9 | 696594,2 |
| ФБ (прогнозно) | 307890,1 | | 135976,8 | 86210,9 | 85702,4 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 3 к постановлению администрации Пугачевского муниципального района

Саратовской области

от 7 апреля 2025 года № 511

«Приложение № 15 к муниципальной

программе «Развитие образования

Пугачевского муниципального

района Саратовской области

на 2025-2027 годы»

**Распределение объема финансовых ресурсов,**

**необходимых для реализации муниципальной программы «Развитие образования**

**Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2025-2027 годы» в разрезе подпрограмм**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подпрограммы** | **Ответственный исполнитель**  **(соисполнитель, участник)** | **Источники финансового обеспечения** | **Распределение объема финансовых ресурсов в период реализации подпрограммы** | | | |
| **Всего**  **(тыс. руб.)** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |
| 1.«Развитие системы общего образования» | управление образования администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области;  общеобразовательные учреждения Пугачевского муниципального района Саратовской области; администрация Пугачевского муниципального района Саратовской области | ВСЕГО (прогнозно) | 2226171,3 | 816270,2 | 708092,2 | 701808,9 |
| МБ | 203481,6 | 72566,6 | 69618,0 | 61297,0 |
| ОБ (прогнозно) | 1774749,4 | 629880,3 | 571687,2 | 573181,9 |
| ФБ (прогнозно) | 247940,3 | 113823,3 | 66787,0 | 67330,0 |
| 2.«Поддержка одаренных детей» | управление образования администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области;  общеобразовательные учреждения Пугачевского муниципального района Саратовской области | ВСЕГО | 75,0 | 75,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 75,0 | 75,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.«Развитие системы дошкольного образования» | управление образования администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области;  дошкольные образовательные учреждения Пугачевского муниципального района Саратовской области; общеобразовательные учреждения Пугачевского муниципального района Саратовской области | ВСЕГО (прогнозно) | 536513,8 | 181448,5 | 178413,7 | 176651,6 |
| МБ | 191351,5 | 64928,6 | 64092,5 | 62330,4 |
| ОБ (прогнозно) | 345162,3 | 116519,9 | 114321,2 | 114321,2 |
| 4.«Привлечение молодых специалистов в образовательные учреждения Пугачевского муниципального района» | управление образования администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области;  общеобразовательные учреждения Пугачевского муниципального района Саратовской области | ВСЕГО (прогнозно) | 218,4 | 218,4 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 218,4 | 218,4 | 0,0 | 0,0 |
| 5. «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» | управление образования администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области | ВСЕГО | 15730,2 | 5243,4 | 5243,4 | 5243,4 |
| МБ | 15730,2 | 5243,4 | 5243,4 | 5243,4 |
| 6.«Школьное молоко» | управление образования администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области;  общеобразовательные учреждения Пугачевского муниципального района Саратовской области | ВСЕГО | 2500,0 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 2500,0 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. «Совершенствование организации питания учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Пугачевского муниципального района» | управление образования администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области;  общеобразовательные учреждения Пугачевского муниципального района Саратовской области | ВСЕГО (прогнозно) | 90511,2 | 33453,1 | 28990,9 | 28067,2 |
| МБ | 3159,9 | 1975,7 | 580,5 | 603,7 |
| ОБ (прогнозно) | 27401,5 | 9323,9 | 8986,5 | 9091,1 |
| ФБ (прогнозно) | 59949,8 | 22153,5 | 19423,9 | 18372,4 |
| 8.«Организация подвоза обучающихся в Пугачевском муниципальном районе» | управление образования администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области;  общеобразовательные учреждения Пугачевского муниципального района Саратовской области | ВСЕГО | 2243,8 | 2243,8 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 2243,8 | 2243,8 | 0,0 | 0,0 |
| 9.«Организация отдыха и оздоровления детей в Пугачевском муниципальном районе» | управление образования администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области;  МАУ ДОЛ «Орленок» | ВСЕГО | 13351,4 | 4582,7 | 4323,1 | 4445,6 |
| МБ | 13351,4 | 4582,7 | 4323,1 | 4445,6 |
| 10.«Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» | управление образования администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области;  общеобразовательные учреждения Пугачевского муниципального района Саратовской области | ВСЕГО | 57,7 | 57,7 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 57,7 | 57,7 | 0,0 | 0,0 |
| 11. «Развитие творчества детей и юношества» | управление образования администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области; МБУ ДО «ЦРТДЮ» | ВСЕГО (прогнозно) | 54237,1 | 24526,6 | 14843,2 | 14867,3 |
| МБ | 45635,2 | 15924,7 | 14843,2 | 14867,3 |
| ОБ (прогнозно) | 8601,9 | 8601,9 | 0,0 | 0,0 |
| 12. «Развитие детско-юношеского спорта» | управление образования администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области; МАУДО «СШ г.Пугачёва» | ВСЕГО (прогнозно) | 60932,4 | 28964,3 | 15813,4 | 16154,7 |
| МБ | 49497,8 | 17529,7 | 15813,4 | 16154,7 |
| ОБ (прогнозно) | 11434,6 | 11434,6 | 0,0 | 0,0 |
| Всего |  | ВСЕГО (прогнозно) | 3002542,3 | 1099583,7 | 955719,9 | 947238,7 |
| МБ | 527302,5 | 187846,3 | 174514,1 | 164942,1 |
| ОБ (прогнозно) | 2167349,7 | 775760,6 | 694994,9 | 696594,2 |
| ФБ (прогнозно) | 307890,1 | 135976,8 | 86210,9 | 85702,4 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_