от 17 июля 2025 года № 991

**Об утверждении муниципальной**

**программы «****Вовлечение в оборот**

**земель сельскохозяйственного**

**назначения, находящихся на территории**

**Пугачевского муниципального района**

**Саратовской области в 2025 году»**

На основании Устава Пугачевского муниципального района Саратовской области администрация Пугачевского муниципального района Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения, находящихся на территории Пугачевского муниципального района Саратовской области в 2025 году».

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления сельского хозяйства администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области.

3.Отделу информации, анализа и общественных отношений администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области опубликовать настоящее постановление, разместив его на официальном сайте администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области в информационно-коммуникационной сети Интернет и в газете «Деловой вестник Пугачевского муниципального района».

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Глава Пугачевского**

**муниципального района А.В.Янин**

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Пугачевского муниципального

района Саратовской области

от 17 июля 2025 года № 991

**Муниципальная программа**

**«****Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения, находящихся на территории Пугачевского муниципального района Саратовской области в 2025 году»**

**Паспорт муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы** | - | Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения, находящихся на территории Пугачевского муниципального района Саратовской области в 2025 году (далее – муниципальная программа); |
| **Ответственный исполнитель программы** | - | управление сельского хозяйства администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области; |
| **Соисполнители программы** | - | администрация Пугачевского муниципального района Саратовской области; |
| **Участники программы** | - | администрация Пугачевского муниципального района Саратовской области; |
| **Подпрограммы программы** | - | нет; |
| **Цели программы** | - | вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения площадью не менее 422 гектара; |
| **Задачи программы** | - | осуществление государственного кадастрового учета земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые не разграничена; |
| **Целевые индикаторы и показатели программы** | - | площадь земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые не разграничена, в отношении которых проведены кадастровые работы и осуществлен государственный кадастровый учет, с внесением в Единый государственный реестр недвижимости сведений о таких земельных участках, в том числе об их границах, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации; |
| **Этапы и сроки реализации программы** | - | 2025 год; |
| **Финансовое обеспечение программы** | - | общий объем финансирования программы (прогнозно) – 260,0 тыс. руб., из них:  Федеральный бюджет (прогнозно) – 231,4 тыс.руб.,  Областной бюджет (прогнозно) - 28,6 тыс.руб. |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации программы** | - | увеличение площади оформленных земель сельскохозяйственного назначения. |

**1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа разработана в рамках реализации мероприятия по созданию единой федеральной карты-схемы земель сельскохозяйственного назначения, включая сельскохозяйственные угодья, Государственной программы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2021 года № 731.

Муниципальная программа состоит из нескольких мероприятий направленных на устранение «белых пятен» на Публичной кадастровой карте посредством постановки на государственный кадастровый учет земельных участков сельскохозяйственного назначения. Оформленные участки передаются в аренду с последующим вовлечением их в оборот. В результате проведения данных мероприятий неиспользуемые сельскохозяйственные земли начинают приносить пользу, а муниципальный бюджет получает дополнительный доход.

В результате проведенной работы по верификации земель сельскохозяйственного назначения было выявлено 936 участков общей площадью 40,3 тыс. га. из которых 17,4 тыс. га. пригодны для постановки на государственный кадастровый учет.

В 2025 году администрация Пугачевского муниципального района Саратовской области планирует провести кадастровые работы на площади 422 гектара.

Выполнение основных задач муниципальной программы позволит повысить процент оформления земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения.

**2.Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели (индикаторы), описание ожидаемых конечных результатов, сроки**

**и этапы реализации муниципальной программы**

Целями муниципальной программы является: вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения площадью не менее 422 гектара;

Настоящая муниципальная программа ориентирована на последовательное решение задачи:

осуществление государственного кадастрового учета земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые не разграничена;

Целевые показатели и их значения муниципальной программы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Ожидаемый конечный результат:

увеличение площади оформленных земель сельскохозяйственного назначения;

Срок реализации муниципальной программы – 2025 год.

**3.Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения, находящихся на территории Пугачевского муниципального района Саратовской области в 2025 году» приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

**4.Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы**

Распределение объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы «Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения, находящихся на территории Пугачевского муниципального района Саратовской области в 2025 году» указаны в приложении № 3 к муниципальной программе.

**5.Организация управления и контроль за ходом реализации муниципальной программы**

Организацию управления и контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы – управление сельского хозяйства администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области под контролем координатора муниципальной программы – начальника управления сельского хозяйства администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области.

Ответственный исполнитель муниципальной программы предоставляет отчет о реализации муниципальной программы в разрезе подпрограмм в отдел экономического развития, промышленности и торговли администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области в сроки и по форме, установленные порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пугачевского муниципального района и муниципального образования города Пугачева утвержденного постановлением администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области от 5 декабря 2019 года № 1410.

Участники муниципальной программы несут ответственность за своевременную и качественную реализацию порученных им мероприятий муниципальной программы.

Приложение № 1 к муниципальной программе «Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения, находящихся на территории Пугачевского муниципального района Саратовской области

в 2025 году»

**Сведения**

**о целевых показателях (индикаторах) программы «Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения, находящихся на территории Пугачевского муниципального района Саратовской области в 2025 году» и их значениях**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значение показателя | |
| 2024 | 2025 |
| Цель: вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения площадью не менее 422 гектара; | | | | |
| Задачи: осуществление государственного кадастрового учета земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые не разграничена; | | | | |
| 1. | площадь земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые не разграничена, в отношении которых проведены кадастровые работы и осуществлен государственный кадастровый учет, с внесением в Единый государственный реестр недвижимости сведений о таких земельных участках, в том числе об их границах, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации; | тыс. га | 0,024 | 0,422 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 2 к муниципальной программе «Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения, находящихся на территории Пугачевского муниципального района

Саратовской области в 2025 году»

**Перечень основных мероприятий программы «Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения, находящихся на территории Пугачевского муниципального района Саратовской области в 2025 году»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| всего | 2025 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель: вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения площадью не менее 422 гектара; | | | | | | |
| Задачи: осуществление государственного кадастрового учета земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые не разграничена; | | | | | | |
| 1.1 | проведение кадастровых работ в отношении земель-ных участков из состава земель сельскохозяйст-венного назначения, государственная собственность на которые не разграничена и в отношении которых органы местного самоуправления получают право распоряжения после постановки земельных участков на государственный кадастровый учет | 2025 год | Всего: в т.ч.:  (прогнозно) | 260,0 | 260,0 | управление сельского хозяйства администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области;  администрация Пугачевского муниципального района Саратовской области; |
| ФБ  (прогнозно) | 231,4 | 231,4 |
| ОБ  (прогнозно) | 28,6 | 28,6 |
|  | **Всего по программе:** |  | **Всего: в т.ч.:**  **(прогнозно)** | **260,0** | **260,0** |  |
| **ФБ**  **(прогнозно)** | **231,4** | **231,4** |
| **ОБ**  **(прогнозно)** | **28,6** | **28,6** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 3 к муниципальной программе

«Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения, находящихся на территории Пугачевского муниципального района Саратовской области

в 2025 году»

**Распределение объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы**

**«Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения, находящихся на территории Пугачевского муниципального района Саратовской области в 2025 году»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) | Источники финансового обеспечения | Распределение объема финансовых ресурсов в период реализации муниципальной подпрограммы | |
| Всего  (тыс. руб.) | 2025 год |
| Вовлечение в оборот земель сельскохо-зяйственного назначения, находящихся на территории Пугачевского муниципального района Саратовской области в 2025 году | управление сельского хозяйства администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области;  администрация Пугачевского муниципального района Саратовской области; | **ВСЕГО**  (прогнозно) | 260,0 | 260,0 |
| ФБ  (прогнозно) | 231,4 | 231,4 |
| ОБ  (прогнозно) | 28,6 | 28,6 |
| **Всего по программе:** |  | **ВСЕГО**  (прогнозно) | **260,0** | **260,0** |
| **ФБ**  **(прогнозно)** | **231,4** | **231,4** |
| **ОБ**  (прогнозно) | **28,6** | **28,6** |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**