от 3 апреля 2026 года № 375

Об утверждении муниципальной программы

«Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного

назначения, расположенных на территории

Пугачевского муниципального района

Саратовской области»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Уставом Пугачевского муниципального района Саратовской области администрация Пугачевского муниципального района Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории Пугачевского муниципального района Саратовской области».

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления сельского хозяйства администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области.

3.Отделу информации, анализа и общественных отношений опубликовать настоящее постановление, разместив его на официальном сайте администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области в информационно-коммуникационной сети Интернет.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в сетевом издании «Новое Заволжье» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области в информационно-коммуникационной сети Интернет.

Глава Пугачевского

муниципального района                                                                          А.В.Янин

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области

от 3 апреля 2026 года № 375

Муниципальная программа

«Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории Пугачевского муниципального района Саратовской области»

Раздел 1. Стратегические приоритеты муниципальной программы

1. Оценка текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Пугачевского муниципального района Саратовской области

На территории Пугачевского муниципального района по результатам верификации выявлено 936 земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 40,3 тыс. га, не поставленных на государственный кадастровый учет. Из них 17,4 тыс. га пригодны для последующего вовлечения в сельскохозяйственный оборот. Отсутствие кадастрового учета препятствует передаче данных участков сельскохозяйственным товаропроизводителям, не позволяет использовать их в экономической деятельности и не обеспечивает поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджеты всех уровней.

Муниципальная программа разработана в целях реализации мероприятия по созданию единой федеральной карты-схемы земель сельскохозяйственного назначения в рамках Государственной программы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2021 года № 731, а также во исполнение положений регионального проекта «Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения» и в соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от                  29 декабря 2018 года № 750-П «О государственной программе Саратовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области»».

Реализация мероприятий Программы позволит провести кадастровые работы в отношении 300 га земель, обеспечить постановку указанных участков на государственный кадастровый учет и последующую передачу их в аренду сельскохозяйственным товаропроизводителям.

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы.

Приоритетом муниципальной программы является увеличение площади земельных участков сельскохозяйственного назначения, прошедших государственный кадастровый учет.

Цель муниципальной программы: вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения площадью не менее 300 гектар посредством постановки на государственный кадастровый учет.

3. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения

Для достижения цели муниципальной программы необходимо решение следующей задачи:

1. Осуществление государственного кадастрового учета земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые не разграничена.

Решение задачи осуществляется в рамках муниципального проекта «Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения Пугачевского муниципального района».

Достижение цели муниципальной программы обеспечивается путем взаимодействия управления сельского хозяйства администрации Пугачевского муниципального района с подрядными организациями, определяемыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе, и сельскохозяйственными товаропроизводителями района (по согласованию).

Раздел 2. Паспорт муниципальной программы

«Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории Пугачевского муниципального района Саратовской области»

1.Основные положения о муниципальной программе

| Куратор муниципальной программы | начальник управления сельского хозяйства администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | управление сельского хозяйства администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области |
| Соисполнители муниципальной программы | управление сельского хозяйства администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области |
| Участники муниципальной программы | администрация Пугачевского муниципального района Саратовской области |
| Период реализации | 2026 год |
| Цели муниципальной программы | вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения площадью не менее 300 гектар посредством постановки на государственный кадастровый учет |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной программы (тыс. руб.)1 | общий объем финансирования муниципальной программы (прогнозно) – 180,0 тыс. руб., из них: федеральный бюджет (прогнозно) – 160,2 тыс.руб., областной бюджет (прогнозно) – 19,8 тыс.руб. |
| Связь с национальными целями Российской Федерации, государственной программой Российской Федерации, государственной программой Саратовской области | Государственная программа эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2021 года № 731 |
|  | Региональный проект «Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения» |
|  | постановление Правительства Саратовской области от 29 декабря 2018 года № 750-П «О государственной программе Саратовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области»» |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение | Значения показателя по годам | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей муниципальной программы (маркировка) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год |  |  |
| Цель «Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения площадью не менее 300 гектар посредством постановки на государственный кадастровый учет.» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Площадь земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые не разграничена, в отношении которых проведены кадастровые работы и осуществлен государственный кадастровый учет, с внесением в Единый государственный реестр недвижимости сведений о таких земельных участках, в том числе об их границах, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации. | тыс. га | 0,422 | 0,3 | управление сельского хозяйства администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области; | - |

- Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Ответственный за реализацию структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проектная часть |  |  |  |  |
| Муниципальный проект «Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения Пугачевского муниципального района» |  |  |  |  |
| 1 | Осуществление государственного кадастрового учета земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые не разграничена. | управление сельского хозяйства администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области; | Подготовка межевых планов, определение границ земельных участков, получение выписки из ЕГРН | Площадь земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые не разграничена, в отношении которых проведены кадастровые работы и осуществлен государственный кадастровый учет, с внесением в Единый государственный реестр недвижимости сведений о таких земельных участках, в том числе об их границах, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации. |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 год |
| 1. | Муниципальная программа «Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории Пугачевского муниципального района Саратовской области» | всего, в том числе: (прогнозно) | 180,0 |
|  |  | Федеральный бюджет (прогнозно) | 160,2 |
|  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 19,8 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 |
|  |  | Иные источники (прогнозно) | 0,0 |
| 1.1. | Муниципальный проект «Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения Пугачевского муниципального района» | всего, в том числе: (прогнозно) | 180,0 |
|  |  | Федеральный бюджет (прогнозно) | 160,2 |
|  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 19,8 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 |
|  |  | Иные источники (прогнозно) | 0,0 |

Приложение к муниципальной программе

«Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории Пугачевского муниципального района Саратовской области»

Паспорт

Муниципального проекта «Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения Пугачевского муниципального района»

1. Общие положения

| Ответственное структурное подразделение администрации Пугачевского муниципального района | Управление сельского хозяйства администрации Пугачевского муниципального района |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории Пугачевского муниципального района Саратовской области» |

2. Показатели структурного элемента

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателей по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год |
| 1 | Задача1: Осуществление государственного кадастрового учета земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые не разграничена. |  |  |  |
| 1.1. | Площадь земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые не разграничена, в отношении которых проведены кадастровые работы и осуществлен государственный кадастровый учет, с внесением в Единый государственный реестр недвижимости сведений о таких земельных участках, в том числе об их границах, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации. | тыс. га. | 0,422 | 0,300 |

3. Перечень мероприятий (результатов) структурного элемента

| Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия | Характеристика мероприятия | Связь с показателями структурного элемента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год |  |  |
| Цель «Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения площадью не менее 300 гектар посредством постановки на государственный кадастровый учет.» |  |  |  |  |  |
| Задача1: Осуществление государственного кадастрового учета земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые не разграничена. |  |  |  |  |  |
| 1.1. Подготовлены проекты межевания земельных участков и проведены кадастровые работы | тыс.га | 0,422 | 0,300 | Определение подрядчика в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ; Проведение полевых и камеральных работ; Подача заявлений и межевых планов в Росреестр; Подтверждение постановки на кадастровый учет. | Площадь земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые не разграничена, в отношении которых проведены кадастровые работы и осуществлен государственный кадастровый учет, с внесением в Единый государственный реестр недвижимости сведений о таких земельных участках, в том числе об их границах, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации |

4.Финансовое обеспечение структурного элемента

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Задача 1: Осуществление государственного кадастрового учета земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые не разграничена. |  |  |
| 1.2. | Мероприятие «Подготовлены проекты межевания земельных участков и проведены кадастровые работы» |  |  |
|  | всего, в том числе: (прогнозно) | 180,0 | 180,0 |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 160,2 | 160,2 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 19,8 | 19,8 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  | иные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по муниципальному проекту, в том числе: (прогнозно) | 180,0 | 180,0 |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 160,2 | 160,2 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 19,8 | 19,8 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  | иные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 |

5.План реализации структурного элемента

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О. должность, наименование структурного подразделения администрации района | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача: Осуществление государственного кадастрового учета земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые не разграничена. |  |  |  |
| 1. Мероприятие «Подготовлены проекты межевания земельных участков и проведены кадастровые работы» |  |  |  |
| 1.1. Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение кадастровых работ.» | I полугодие 2026 года | Ковалева. Н.Н. – начальник отдела по управлению муниципальным имуществом. | Муниципальный контракт |
| 1.2. Контрольная точка «Выполнены кадастровые работы (подготовлены межевые планы).» | I полугодие 2026 года | Ковалева. Н.Н. – начальник отдела по управлению муниципальным имуществом. | Межевые планы, акт сдачи-приемки работ |
| 1.3. Контрольная точка «Проведен аукцион на право заключения договора аренды.» | II полугодие 2026 года | Ковалева. Н.Н. – начальник отдела по управлению муниципальным имуществом. | Протокол аукциона |
| 1.4. Контрольная точка «Заключен договор аренды.» | II полугодие 2026 года | Ковалева. Н.Н. – начальник отдела по управлению муниципальным имуществом. | Договор аренды |