Приложение № 1 к постановлению

администрации Пугачевского

муниципального района

Саратовской области

от 8 июля 2024 года № 761

**Состав**

**комиссии по реорганизации муниципального унитарного предприятия «Дорожное специализированное хозяйство города Пугачева»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Путина  Ольга Михайловна | - | заместитель главы администрации Пугачевского муниципального района по экономическому развитию, председатель комиссии; |
| Кушкарев  Иван Васильевич | - | директор муниципального унитарного предприятия «Дорожное специализированное хозяйство города Пугачева», заместитель председателя комиссии (по согласованию); |
| Тыщенко  Ольга Викторовна | - | главный бухгалтер муниципального унитарного предприятия «Дорожное специализированное хозяйство города Пугачева», ответственный секретарь комиссии (по согласованию). |
| Члены комиссии: | | |
| Ковалева  Наталья Николаевна | - | начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Пугачевского муниципального района; |
| Мирушкина  Елена Николаевна | - | начальник юридического отдела администрации Пугачевского муниципального района; |
| Попонов  Максим Анатольевич | - | начальник финансового управления администрации Пугачевского муниципального района; |
| Цуприков  Александр Анатольевич | - | первый заместитель главы администрации  Пугачевского муниципального района. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 2 к постановлению

администрации Пугачевского

муниципального района

Саратовской области

от 8 июля 2024 года № 761

**Дорожная карта**

**по реорганизации муниципального унитарного предприятия «Дорожное специализированное хозяйство города Пугачева» путем преобразования в муниципальное бюджетное учреждение «Дорожное специализированное хозяйство города Пугачева»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Плановые сроки выполнения | Ответственные |
| 1. | Письменное уведомление ИФНС | в течение 3 рабочих дней с момента издания решения (постановления) о реорганизации | директор муниципального унитарного предприятия «Дорожное специализиро-ванное хозяйство города Пугачева» |
| 2. | Уведомление о реорганизации в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц | после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц | директор муниципального унитарного предприятия «Дорожное специализиро-ванное хозяйство города Пугачева» |
| 3. | Письменное уведомление всех кредиторов о начале реорганизации | в течение 5 рабочих дней после даты направления уведомления в ИФНС | директор муниципального унитарного предприятия «Дорожное специализиро-ванное хозяйство города Пугачева» |
| 4. | Письменное уведомление работников о реорганизации | в течение 10 дней с момента издания решения (постановления) о реорганизации | директор муниципального унитарного предприятия «Дорожное специализиро-ванное хозяйство города Пугачева» |
| 5. | Подготовка и согласование проекта устава муниципального бюджетного учреждения «Дорожное специализированное хозяйство города Пугачева» | не позднее 30.09.2024 г. | юридический отдел администрации Пугачевского муниципального района |
| 6. | Формирование перечня имущества, необходимого для осуществления деятельности и пакета документов для его передачи в муниципальное бюджетное учреждение (передаточный акт) | не позднее 30.10.2024 г. | директор муниципального унитарного предприятия «Дорожное специализиро-ванное хозяйство города Пугачева» |
| 7. | Подача пакета документов на регистрацию муниципального бюджетного учреждения в ИФНС | не позднее 10.10.2024 г. | директор муниципального унитарного предприятия «Дорожное специализиро-ванное хозяйство города Пугачева» |
| 8. | Получение листа записи из Единого государственного реестра юридических лиц муниципального бюджетного учреждения «Дорожное специализированное хозяйство города Пугачева» | не позднее чем через 1-3 дня с момента регистрации муниципального бюджетного учреждения | директор муниципального унитарного предприятия «Дорожное специализиро-ванное хозяйство города Пугачева» |
| 9. | Закрытие расчетных счетов муниципального унитар-ного предприятия «Дорожное специализированное хозяйство города Пугачева» | 30 дней с даты регистрации окончания реорганизации | директор муниципального унитарного предприятия «Дорожное специализиро-ванное хозяйство города Пугачева» |
| 10. | Внесение изменений в трудовые договоры с работниками | после получения документов из ИФНС о регистрации | директор муниципального унитарного предприятия «Дорожное специализиро-ванное хозяйство города Пугачева» |
| 11. | Закрепление муниципального имущества на праве опе-ративного управления за муниципальным бюджетным учреждением «Дорожное специализированное хозяйство города Пугачева» | 15 рабочих дней с даты регистрации муниципального бюджетного учреждения | отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Пугачев-ского муниципального района |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_