Приложение к постановлению

администрации Пугачевского

муниципального района

Саратовской области

от 1 августа 2024 года № 884

«Приложение к постановлению

администрации Пугачевского

муниципального района

от 9 ноября 2015 года № 1033»

**План мероприятий**

 **по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг**

 **на территории Пугачевского муниципального района («дорожная карта»)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Нормативный правовой акт, (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия** | **Ответственные исполнители, соисполнители** | **Срок реализации** | **Ожидаемый результат** |
| **Раздел I. Мероприятия по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (подвижного состава, транспортных средств, связи и информации)** |
| 1. |  Центральная библиотека муниципального бюджетного учреждения культуры «Пуга-чевская районная межпосе-ленческая библиотека Пуга-чевского района»: вертикальных путей движе-ния (установка поручней, подъемного устройства (гусеничного типа), сани-тарно-гигиенической ком-наты,обустройство помещений системами средств информа-ции и сигнализации. Оборудование автоматизиро-ванного рабочего места для незрячих пользователей | акты обследования объектов социаль-ной инфраструктуры Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | управление культуры ад-министрации Пугачевского муниципального района, центральная библиотека муниципального бюджет-ного учреждения культуры «Пугачевская районная межпоселенческая биб-лиотека Пугачевского района» | до 2029 г. | обеспечение доступности подходных путей к объекту социальной инфраструк-туры для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 2. | Муниципальное автономное учреждение культуры «Куль-турно-досуговый центр» Пу-гачевского муниципального района Саратовской области: оборудование пешеходного тротуара с тактильными до-рожками на пути следования к объекту социальной инф-раструктуры; информационные щиты на пути следования со звуковым сопровождением, обустрой-ство стоянки автотранспорта для маломобильных групп населения | обследование объектов социальной инфраструктуры Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | управление культуры адми-нистрации Пугачевского муниципального района, городской центр досуга муниципальное учреждение культуры «Централизован-ная клубная система Пугачевского района» | 2025-2030 г.г. | обеспечение беспрепятст-венного движения от оста-новки транспорта к зданию объекта социальной инфра-структуры для всех катего-рий инвалидов и других маломобильных групп населения |
| **Раздел II. Мероприятия по повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами** |
| 1. | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Пуга-чевский краеведческий музей им. К.И. Журавлева», муниципальное бюджетное учреждение культуры «Пуга-чевский мемориальный Дом-музей В.И. Чапаева»,приобретение аудиогидов для незрячих и слабовидящих, приобретение и установка информационных табличек со шрифтом Брайля | Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | управление культуры адми-нистрации Пугачевского муниципального района, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Пу-гачевский краеведческий музей им. К.И. Журавлева», муниципальное бюджетное учреждение культуры «Пу-гачевский мемориальный Дом-музей В.И. Чапаева» | 2025-2030 г.г. | обеспечение социальной и культурной адаптации кате-гории незрячих и слабови-дящих |
| 2. | Создание условий для комп-лексного взаимодействия образовательных учрежде-ний, обеспечивающих возможности восполнения недостающих кадровых ресурсов, а также системная методическая поддержка | муниципальная программа «Развитие образования Пугачевского муници-пального района на 2024-2026 годы» | муниципальное учреждение «Методический центр управления образования администрации Пугачев-ского муниципального района» образовательные учреждения | 2024-2029 гг. | определение особенностей организации образователь-ного процесса и условий интеграции для рассматри-ваемой категории детей в соответствии с индиви-дуальными особенностями каждого ребенка |
| 3. | Реализация комплексного индивидуально-ориентиро-ванного социально- педагоги-ческого и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса обучающихся с ограничен-ными возможностями здо-ровья с учетом особенностей психофизического развития | муниципальная программа «Развитие образования Пугачевского муници-пального района на 2024-2025 годы» | образовательные учреждения | 2024-2029 гг. | осуществление индиви-дуального подхода к детямс ограниченными возмож-ностями здоровья |
| 4. | Вовлечение обучающихся с ограниченными возмож-ностями здоровья в систему внеурочной и внешкольной занятости с использованием возможностей учреждений дополнительного образо-вания | муниципальная программа «Развитие образования Пугачевского муници-пального района на 2024-2025 годы» | образовательные учреж-дения, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-вания детей «Центр раз-вития творчества детей и юношества», муниципаль-ное образовательное учреждение дополнитель-ного образования детей«Спортивная школа им.В.А.Мущерова» | 2024-2029 гг. | выявление особых образова-тельных потребностей обу-чающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основных и дополнительных обще-образовательных программ начального, основного общего, среднего общего образования |
| 5. | Выявление одаренных обу-чающихся с ограниченными возможностями здоровья через систему секций, студий, кружков, организация обще-ственно-полезной деятель-ности, в том числе с исполь-зованием возможностей учреждений дополнительного образования | муниципальная программа «Развитие образования Пугачевского муници-пального района на 2024-2025 годы» | образовательные учреждения | 2024-2029 гг. | создание равных условий для детей с ограниченными возможностями здоровья |
| **Раздел III. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании для получения (доступ к ним)** |
| 1. | Обеспечение участия педа-гогов Пугачевского муници-пального района в апробации федеральных государствен-ных образовательных стан-дартов общего образования для обучающихся с ограни-ченные возможности здоровья | Федеральная целевая программа «Доступная среда Российской Федерации» | управление образования администрации Пугачев-ского муниципального района, муниципальное общеобра-зовательное учреждение «Средняя общеобразова-тельная школа № 14 города Пугачева Саратовской области имени П.А.Столы-пина»; | 2024-2029 г.г. | получение педагогами практического опыта по реализации федеральных государственных образова-тельных стандартов общего образования в процессе обучения детей с ограни-ченными возможностями здоровья |

**Перечень**

**показателей «дорожной карты»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг** | **Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности** | **Орган (должностное лицо), ответственные за мони-торинг и достижение за-планированных значений показателей доступности** |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры, % | - | - | 6 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 9,45 | 10,35 | управление культуры адми-нистрации Пугачевского муниципального района |
| 2. | Доля общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные образова-тельные программы, в общей численности общеобразовательных организаций, % | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | управление образования ад-министрации Пугачевского муниципального района |
| 3. | Доля детей - инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образова-нием, от общей численности детей – инва-лидов данного возраста, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | управление образования ад-министрации Пугачевского муниципального района |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_